РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 год № \_\_\_\_

О ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Свирск» за 2015 год.

Заслушав информацию начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Гречаной Т.И. о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2015 год, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2015 год (прилагается).
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать рекомендации, сформированные Комиссией по контролю реализации муниципальных программ муниципального образования
 «город Свирск».
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном источнике.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра города А.В. Батуеву.

Мэр В.С. Орноев

СПИСОК РАССЫЛКИ:

1экз.- дело

1экз.- структурным подразделениям администрации (в электронном виде)

1экз.- газета «Свирская Энергия»

Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному носителю.

ПОДГОТОВИЛ:

И.О. начальника отдела экономического

анализа и прогнозирования Т.И.Гречаная

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель мэра города А.В. Батуева

Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

Заместитель мэра города

по социально-культурным вопросам Н.В. Петрова

Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Е.Н. Бережных

Начальник юридического отдела С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Приложение

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2015 год.**

В настоящее время тенденция перехода к устойчивому развитию требует постоянного совершенствования, поиска и развития новых, современных форм и методов управления муниципальным образованием в изменяющихся внешних и внутренних условиях. Активно распространяется практика применения программно-целевого планирования развития территории.

Программно-целевой метод — это метод разработки плановых решений, сущность которого заключается в выборе и обосновании основных целей социального, экономического и научно-технического развития, а также разработка системы мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Программно-целевой метод подразумевает не только организацию планирования, но и качественную экспертизу этого процесса, частью которой является определение воздействия программ на развитие муниципального образования.

Администрацией муниципального образования «город Свирск» утверждена комиссия по контролю реализации муниципальных программ (далее – муниципальные программы или МП), которая формирует реестр МП, проводит мониторинг, а также утверждает отчеты и эффективность данных Программ.

В 2015 году на территории города в реестр муниципальных программ включены муниципальные программы в количестве 31 ед.

В течение года было принято решение о приостановлении действия двух МП:

- «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»;

- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске».

Объем финансирования муниципальных программ в 2015 году составил - 110 990,1 тыс. руб., всего было профинансировано 17 МП, в том числе:

- средства местного бюджета – 14 546,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 215,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 55 268,7 тыс. руб.:

- Федеральные средства – 31 098,9 тыс. руб. из них средства Фонда содействия реформирования ЖКХ – 30 441,5 тыс. руб.;

- иные источники – 10 076,5 тыс. руб.

По сферам деятельности в 2015 году МП вели такие структуры, как:

- комитет по жизнеобеспечению – 9 МП (95 798,8 тыс. руб.), Удельный вес в общем объеме финансирования составляет 86,3 %;

- социальная сфера, в том числе образование, культура - 10 МП
 (10 432,1 тыс. руб.) удельный вес – 9,4 %;

- комитет по финансам – 1 МП (2 771,8 тыс. руб.), удельный вес –
 2,5 %;

- экономический блок – 3 МП (456,1 тыс. руб.) удельный вес 0,4 %;

- отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
– 4 МП (1 282,0 тыс. руб.) удельный вес 1,2%;

- юридический отдел – 1 МП (249,2 тыс. руб.) удельный вес 0,2 %;

- служба ГО и ЧС – 3 МП (без финансирования).

В 2015 году по 12 МП реализация мероприятий прошла без привлечения финансовых средств.

На 01 января 2015 года было запланировано финансирование мероприятий муниципальных программ из средств местного бюджета в размере 15 598,7 тыс. руб., в связи с недостатком финансирования план был скорректирован.

Плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2015 год, предусмотренный редакциями муниципальных программ, действующих на 31 декабря отчетного года, составил
115 471,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 14 970,3 тыс. руб.

Финансирование муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Местный бюджет,** **тыс. руб.** | **Другие источники,** **тыс. руб.** | **Итого, тыс. руб.** |
| **План 2015** | **Факт 2015** | **План 2015** | **Факт 2015** | **План 2015** | **Факт 2015** |
| 1 | МП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы" | 2776,61 | 2771,8 | 0 | 0 | 2776,61 | 2771,8 |
| 2 | МП "Благоустройство территории муниципального образования город Свирск" на 2014-2016 годы | 241,16 | 241,16 | 0 | 0 | 241,16 | 241,16 |
| 3 | МП "Экология муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы | 893,3 | 628,9 | О.Б. – 6448,2 | Обл. - 2774,8 | 7341,5 | 3403,7 |
| 4 | МП "Отдых, оздоровление и занятость детей на 2014-2016 гг." | 1215,9 | 1215,9 | Обл. -8013,0 | Обл. – 8013,0 | 9228,9 | 9228,9 |
| 5 | МП "Безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 гг" | 216,1 | 216,1 |  | 0 | 216,1 | 216,1 |
| 6 | МП "Развитие образования на 2014-2016 гг." | 90,4 | 90,4 (в том числе 83,6 кредиторская задолженность 2015 года)  | 0 | 0 | 90,4 | 90,4 |
| 7 | МП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" муниципального образования "город Свирск на 2014-2016 годы. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | МП "Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы | 7,15 | 7,15 |  | 0 | 7,15 | 7,15 |
| 9 | МП "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014 - 2016 годы" | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | МП «Культура молодого города" на 2014-2016 годы | 290,0 | 290 (в том числе 132 кредиторская задолженность 2015 года)  | Обл. -950,0 | О.Б. - 462Книжный фонд – 55,2 | 1240,0 | 807,2 |
| 11 | МП " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы" | 30,0 | 21,1 | О.Б– 48Ф.Б. – 325ИИ - 33 | О.Б. – 48Ф.Б. – 352ИИ - 35 | 463,0 | 456,1 |
| 12 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Свирска" на 2010-2015 г.г. | 306,8 | 250,3 | О.Б. – 2799,7ИИ –10041,5 | О.Б. -2799,7по линии соц.защиты -55,33ИИ -10041,5 | 13148,0 | 13146,8 |
| 13 | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Свирске на период до 2013-2015 годы" | 5249,6 | 5199,6 | О.Б.–25191,7,Фонд -30441,5 | О.Б. -25191,7Фонд -30441,5 | 60882,8 | 60832,8 |
| 14 | МП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019г.г." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске на 2013-2017 годы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "город Свирск" на 2011-2015 г." | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 г.г." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МП "Развитие общественных инициатив в МО "г. Свирск" на 2013-2015 годы | 268,0 | 249,2 | 0 | 0 | 268,0 | 249,2 |
| 19 | МП "Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования на 2013-2015 годы" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 20 | МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы" | 82,3 | 82,3 |  |  | 82,3 | 82,3 |
| 21 | МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории муниципального образования "город Свирск" на 2013-2015 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "г. Свирск" на 2013-2015 гг..» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МП "Профилактика правонарушений на территории МО "г. Свирск" на 2013-2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | МЦП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2009-2019 гг. | 287,1 | 287,13 | О.Б.- 514,4, Ф.Б. – 305,4 | О.Б. - 514,4Ф.Б. - 305,4 | 1106,9 | 1106,9 |
| 25 | МП "Молодежь города Свирска на 2012-2015 годы" | 3,0 | 0 |  | 0 | 3,0 | 0 |
| 26 | МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Свирск" в 2012-2015 годы" | 185,0 | 175,0 |  | 0 | 185,0 | 175,0 |
| 27 | МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Свирск " на 2012-2015 годы» | 1500 | 1500 | О.Б. – 6000,0 | О.Б. - 5995,1 | 7500,0 | 7495,1 |
| 28 | МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013-2015 годы»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | МП "Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 30 | МП "Содействие развитию туризма в городе Свирске" | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | МП "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Свирск" на 2015-2017 годы" | 1319,8 | 1319,8 | О.Б. – 9363,3 | О.Б. - 9359,4 | 10683,1 | 10679,2 |
|  | **ИТОГО** | **14970,3** | **14546,0**(в том числе кредиторская задолженность 2015 года 215,6 тыс. руб.) | **100501,6** | **96444,1:**О.Б. – 55268,7Ф.Б. – 657,4;Фонд -30441,5И.И.–10 076,5 | **115471,8** | **110990,1** |

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город Свирск» на 2014-2016 годы» сформирована в целях софинансирования государственных программ Иркутской области.

МП «Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск» на 2014-2016 годы» разработана для создания благоприятных, комфортных условий проживания населения и внешнего эстетического образа города.

Основные мероприятия Программы это:

- сезонное озеленение;

- обустройство улиц города и мест отдыха;

- праздничное оформление улиц города;

- противопаводковые мероприятия;

- освещение улиц города.

МП «Экология муниципального образования «город Свирск» на 2014-2016 годы» создана для обеспечения реализации мер по охране окружающей среды и сохранения здоровья населения на территории муниципального образования «город Свирск» и создание экологически безопасной, комфортной среды проживания населения города.

Основные мероприятия Программы:

- повышение уровня экологической культуры населения;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- организация мероприятий по сбору, вывозу, размещению ТБО;

- снижение сброса неочищенных сточных вод.

МП «Отдых, оздоровление и занятость детей на 2014-2016 г.» разработана в целях укрепления и развития материально – технической базы оздоровительных учреждений.

МП «Безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 г» сформирована для совершенствования материально - технического обеспечения безопасности образовательных учреждений.

МП «Развитие образования на 2014-2016 г."» разработана для создания условий реализации потребности граждан в качественном образовании.

МП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск» на 2014-2016 годы», целью Программы является обеспечение доступности услуг и социальных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения и активизации их в жизни общества.

Основными мероприятиями Программы являются:

- повышение уровня доступности объектов и услуг;

- оказание помощи и поддержка инвалидов, а также маломобильных групп населения.

МП «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования "город Свирск» на 2014-2016 годы сформирована для улучшения качества жизни многодетных и малоимущих семей, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия их в жизни общества; укрепления статуса семьи; поддержка деятельности общественных советов, работающих с данной категорией граждан.

Основные мероприятия Программы:

- информационно-просветительская работа;

- социальная помощь в решение проблем многодетным и малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- оказание содействия общественным организациям города Свирска, работающим с данной категорией граждан.

МП «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014 - 2016 годы» разработана для формирования системы первичной профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи, снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений.

МП «Культура молодого города на 2014-2016 годы» была утверждена в целях сохранения накопленного культурного потенциала города, создания условий для развития сферы культуры муниципального образования, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства.

Основные мероприятия Программы:

- нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений культуры;

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, Парка культуры и отдыха;

- развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований;

- внедрение новых технологий, улучшения доступа населения к информации;

- развитие традиционного художественного творчества.

МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Свирск» на 2014-2016 годы» сформирована с целью создания благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства на территории города.

Основные мероприятия Программы:

- поддержка приоритетных направлений в различных сферах и поддержка начинающих свой бизнес, усиление рыночных позиций, развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Свирска на 2010-2015 г.» разработана для повышения эффективного использования энергетических ресурсов.

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Свирске на период 2013-2015 годы» разработана с учетом механизмов переселения граждан города из аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия Программы:

- переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города;

- снос аварийных жилых домов.

МП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске
 на 2013-2017 годы» разработана в целях сокращения дорожно - транспортных происшествий.

МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 г.» сформирована для решения комплекса проблем связанных с детьми и подростками, их социальная реабилитация в современном обществе.

Основные мероприятия Программы:

 - обеспечение социальной защиты прав, поддержка законных интересов детей и подростков;

- охват несовершеннолетних организованными формами занятости;

- снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

МП «Старшее поколение на 2013-2015 годы» разработана с целью формирования условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышения степени их социальной защищенности, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

Основные мероприятия Программы:

- развитие системы услуг пожилым гражданам (социальных, медицинских, образовательных, торговых);

- оказание содействия общественным организациям города.

МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории муниципального образования «город Свирск» на 2013-2015 годы», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Свирск» на 2013-2015 г.» и «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Свирск» на 2013-2015 г.» данные Программы были разработаны для реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность граждан и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

МП «Молодым семьям - доступное жилье на 2009-2019 г.» разработана для внедрения механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

МП «Молодежь города Свирска на 2012-2015 годы» направлена на создание правовых, экономических, организационных условий для гражданского становления, развития творческого потенциала, социализации и самореализации молодежи.

Основные мероприятия Программы:

- выявление и поддержка талантливой молодежи;

- обеспечение занятости молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно – политической жизни страны.

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Свирск» в 2012-2015 годы» разработана с целью привлечения жителей города к здоровому образу жизни и создание условий для систематического занятия физической культурой и спортом.

Основные мероприятия Программы:

- развитие спортивной инфраструктуры;

- организация и проведение спортивно массовых мероприятий;

- подготовка спортсменов для успешного выступления на соревнованиях различного уровня.

МП «Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы» разработана в целях привлечения на территорию города молодых специалистов.

МП «Содействие развитию туризма в городе Свирске» сформирована для развития на территории города нового, перспективного направления, создания условий для формирования конкурентоспособного туристического продукта в городе.

МП «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы» сформирована для повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск».

Эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась ответственными исполнителями МП в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» (постановление администрации от 27.04.2015г № 236) как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к уровню затрат на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим критериям:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы
 не менее 90%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы
не менее 70%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 50%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2015г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программы** | **Показатель эффективности** | **Результат оценки (заключение об эффективности)** |
| **1** | МП "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016г" | 84,8% | Средняя эффективность |
| **2** | МП "Благоустройство территории муниципального образования город Свирск" на 2014-2016 годы | 100,8% | Высокая эффективность |
| **3** | МП "Экология муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы | 374 % | Высокая эффективность |
| **4** | МП "Отдых, оздоровление и занятость детей на 2014-2016 гг."  | 105,3% | Высокая эффективность |
| **5** | МП "Безопасность образовательных учреждений на 2014-2016 гг" | 110,9% | Высокая эффективность |
| **6** | МП "Развитие образования на 2014-2016 г" | 128,9 | Высокая эффективность |
| **7** | МП "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" муниципального образования "город Свирск на 2014-2016 годы. | 33,5% | неудовлетворительная эффективность |
| **8** | МП "Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы | 139,6% | Высокая эффективность |
| **9** | МП "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014 - 2016 годы" | 113,8% | Высокая эффективность |
| **10** | МП «Культура молодого города" на 2014-2016 годы | 103,06% | Высокая эффективность |
| **11** | МП " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "город Свирск" на 2014-2016 годы" | 95,2% | Высокая эффективность |
| **12** | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.Свирска" на 2010-2015 г.г. | 220,2% | Высокая эффективность |
| **13** | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Свирске на период до 2013-2015 годы" | 75,1% | Средняя эффективность |
| **14** | МП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019г.г." | Целевые показатели не рассчитаны (программа приостановлена) |
| **15** | МП "Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирске на 2013-2017 годы" | 95,4% | Высокая эффективность |
| **16** | МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "город Свирск" на 2011-2015 г." | Целевые показатели не установлены |
| 17 | МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 г.г." | 76,8% | Средняя эффективность |
| **18** | МП "Развитие общественных инициатив в МО "г. Свирск" на 2013-2015 годы | Целевые показатели не установлены |
| **19** | МП "Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования на 2013-2015 годы" | Целевые показатели не установлены |
| **20** | МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы" | 171% | Высокая эффективность |
| **21** | МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории муниципального образования "город Свирск" на 2013-2015 годы» | 100% | Высокая эффективность |
| **22** | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "г. Свирск" на 2013-2015 гг..» | 122% | Высокая эффективность |
| **23** | МП "Профилактика правонарушений на территории МО "г. Свирск" на 2013-2015 г. | 83,5% | Средняя эффективность |
| **24** | МЦП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2009-2019 гг. | 85,5% | Средняя эффективность |
| **25** | МП "Молодежь города Свирска на 2012-2015 годы" | 102,8% | Высокая эффективность |
| **26** | МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Свирск" в 2012-2015 годы" | 113,8% | Высокая эффективность |
| **27** | МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Свирск " на 2012-2015 годы» | Целевые показатели не установлены |
| **28** | МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013-2015 годы»  | Целевые показатели не рассчитаны (программа приостановлена) |
| **29** | МП "Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск» на 2015-2017 годы" | 68,8 | удовлетворительная эффективность |
| **30** | МП "Содействие развитию туризма в городе Свирске" | 80,0% | Средняя эффективность |
| **31** | МП "Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "город Свирск" на 2015-2017 годы" | 169,3% | Высокая эффективность |

Для проведения оценки эффективности МП были рассмотрены результаты 25 муниципальных программ, 4 МП в 2015 году были реализованы без учета индикаторов, которые необходимы для расчета эффективности и две муниципальная программа не были реализованы (приостановлены).

По оценке эффективности реализации мероприятий МП в 2015 году получили оценки:

- «высокая эффективность» - 17 МП (68,0% от общего количества МП участвующих в оценке эффективности);

- «средняя эффективность» - 6 МП (24,0%);

- «удовлетворительная эффективность» - 1МП (4,0%);

- «неудовлетворительная эффективность» 1 МП (4,0%).

По отношению к 2014 году удельный вес МП, получивших оценку «высокая эффективность» вырос на 6,5 процентных пункта.

Реализация мероприятий по МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "город Свирск" на 2011-2015 г." была проведена без финансовой поддержки местного бюджета. Оценка эффективности в виду отсутствия в МП индикаторов не рассчитана, но все мероприятия программы выполнены в полном объеме. Цель данной Программы - это создание условий, направленных на сохранение жизни, здоровья работников в процессе трудовой деятельности, профилактика профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма.

Реализация МП "Развитие общественных инициатив в МО "г. Свирск" на 2013-2015 годы не участвовала в оценке эффективности из - за отсутствия целевых показателей, мероприятия Программы выполнены, МП является эффективной (условно). Данная программа разработана в целях повышения эффективности органов местного самоуправления с населением, некоммерческими организациями, территориальным общественным самоуправлением, общественными советами.

МП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Свирск " на 2012-2015 годы» целевые показателе не предусмотрены, намеченные на 2015 год мероприятия Программы выполнены. Данная программа разработана с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования местного значения и их развитие.

МП "Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования на 2013-2015 годы" также не имеет целевых показателей, разработана с целью разработки проектно-изыскательских работ и подготовку проектно – сметной документации для строительства МДОУ №3.

В целом, учитывая результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как положительная.

Рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Приведение муниципальных программ в соответствие с постановлением администрации от 27.04.2015г № 236 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» и их формирования и реализации, Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск».

2. При разработке муниципальных программ, а также при внесении изменений в утвержденные муниципальные программы, необходимо устанавливать четкое соотношение между показателями результативности программы и финансовыми затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации муниципальных программ.

3. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимый для реализации муниципальной программы, в частности учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке муниципальной программы, так и в ходе ее реализации.

4. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе их реализации, в случае изменения планируемых объемов финансирования, также необходимо скорректировать целевые значения показателей, которые влияют на оценку эффективности.

5. Включить в муниципальные программы финансирование мероприятий программы за счет средств иных источников.

6. Ответственным исполнителям проводить мониторинг и анализ реализации МП один раз в квартал, при необходимости выносить вопрос на рассмотрение в Комиссию по контролю реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск».

7. Соблюдать сроки предоставления отчетности, а также согласовывать с комитетом по финансам достоверность предоставляемых данных.

И.О. начальника отдела

экономического анализа и прогнозирования Т.И.Гречаная

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Администрация

Муниципального образования «город Свирск

2016 год

Отдел экономического

анализа и прогнозирования