РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» января 2019 года                 	                    № 27

О проведении мероприятий,

посвященных празднованию юбилея города

В целях сохранения накопленного культурного, творческого, спортивного потенциала населения города Свирска, в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 6 - 7 сентября 2019 года празднование юбилея города.

2. Утвердить:

1) состав рабочей группы по подготовке празднования юбилея города (приложение № 1);

2) комплексный план организационных мероприятий празднования юбилея города (приложение № 2);

3) план мероприятий празднования юбилея города (приложение № 3);

4) смету подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию юбилея города (приложение № 4).

3. Руководителям структурных и внутриструктурных подразделений администрации города организовать подготовку и проведение мероприятий согласно плану.

4. Отделу торговли, развития малого и среднего бизнеса (Епик И.Н) организовать оповещение всех руководителей предприятий торговли, общественного питания о требованиях, запрещающих торговлю вино-водочными изделиями, пивом и всеми видами напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятий.

5. Комитету по финансам (Минко Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в соответствии с бюджетными росписями.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Петрову Н.В.

Мэр										        В.С. Орноев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от «25» января 2019 года № 27

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по подготовке празднования юбилея города

Орноев Владимир Степанович - мэр города, председатель рабочей группы;

Петрова Наталья Викторовна – заместитель мэра города по социально-культурным вопросам, заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Батуева Алена Валерьевна – первый заместитель мэра города;

Глущенко Елена Анатольевна – начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;

Епик Ирина Николаевна - начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса;

Ермакова Ольга Георгиевна – начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту;

Зяблова Ольга Васильевна – начальник отдела образования;

Ковальчук Сергей Викторович – помощник мэра;

Кустова Марина Александровна - директор Благотворительного Фонда местного сообщества «Свирск»;

Макогон Галина Александровна – руководитель аппарата администрации;

Марач  Сергей Владимирович - председатель Думы муниципального образования «город Свирск»;

Махонькин Дмитрий Иннокентьевич – заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению;

Минко Лариса Валентиновна – председатель комитета по финансам;

Паславская Жанна Ярославовна – начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению – главный архитектор;

Перевалов Сергей Васильевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью  «Чистоград».

Руководитель аппарата администрации				      Г.А. Макогон

Начальник отдела по развитию

культурной сферы и

библиотечного обслуживания				             Е.А. Глущенко

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от «25» января 2019 года № 27

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организационных мероприятий празднования юбилея города

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление сводного плана проведения праздничных мероприятий | до 10 февраля | Петрова Н.В. |
| 2. | Разработка программы празднования юбилея города и предоставление на утверждение организационному комитету | до 10 февраля | Петрова Н.В. |
| 3. | Разработка праздничных поручений по подготовке к юбилею города предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории муниципального образования «город Свирск» | март-апрель | Батуева А.В. |
| 4. | Сбор материала для издания книги по истории Свирска и буклета к 70-летию Свирска | ноябрь–май | Батуева А.В. Макогон Г.А. Петрова Н.В. |
| 5. | Подборка и заказ сувенирной продукции к 70-летию Свирска | ноябрь-май | Батуева А.В. Макогон Г.А. Петрова Н.В. |
| 6. | Подготовка документов для награждения жителей города наградами Иркутской области, мэра города | май-июнь | Большедворова Е.Л. |
| 7. | Формирование списка приглашенных на празднование Дня города | июль-август | Мамедова О.В. |
| 8. | Подготовка поздравлений в средства массовой информации | август | Макогон Г.А. Тельнова Л.Н. |
| 9. | Организация и проведение торжественного собрания, посвященного юбилею города | сентябрь | Макогон Г.А. Петрова Н.В. |
| 10. | Разработка праздничного оформления города и обеспечение мероприятий по благоустройству города | до 23 августа | Махонькин Д.И. |
| 11. | Разработка схемы и организация перекрытия улиц во время проведения праздничных мероприятий | до 28 августа | Махонькин Д.И. |
| 12. | Организация разработки и подготовки программы культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею города | до 21 июля | Глущенко Е.А. |
| 13. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | февраль - сентябрь | Глущенко Е.А. |
| 14. | Организация и проведение спортивных мероприятий | август - сентябрь | Ермакова О.Г. |
| 15. | Обеспечение праздничного оформления торговых предприятий города, организация торговли в местах проведения центральных мероприятий. Благоустройство территорий, прилегающих к торговым предприятиям | июнь-сентябрь | Епик И. Н. |
| 16. | Организация охраны общественного порядка и мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | по согласованию | Ковальчук С.В. |
| 17. | Дежурство машин «скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий | по согласованию | Шеломидо Н.В. |
| 18. | Организация информирования горожан о мероприятиях юбилея города через средства массовой информации, освещение в прессе праздничных мероприятий | до 30 августа | Тельнова Л.Н. |
| 19. | Подготовка площадки на стадионе «Труд» им. И. Протасова: уборка, подключение розеток для организации торговли | до 7 сентября | Перевалов С.В. |
| 20. | Установка мусоросборников в местах проведения праздничных мероприятий | до 7 сентября | Перевалов С.В. |
| 21. | Организация работы по привлечению благотворительных средств для финансирования праздничных мероприятий | май - сентябрь | Кустова М.А. |

Руководитель аппарата администрации				       Г.А. Макогон

Начальник отдела

по развитию культурной сферы

и библиотечного обслуживания					      Е.А. Глущенко

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от «25» января 2019 года № 27

План мероприятий празднования юбилея города

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральные мероприятия празднования |
| 1. | Фестиваль бетонной скульптуры «Великое разнообразие театра» | 16-27 августа | площадь ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 2. | Выставка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий предприятий общественного питания города Свирска | 6 сентября | площадь ДК «Русь» | Епик И.Н. |
| 3. | Выставка преподавателя МКОУ ДО «ДХШ» Мишаревой Н.Ю. в технике пастель «История города в лицах» | 6 сентября | площадь ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 4. | Выставка бетонных и живых скульптур «Скульптурная мозаика Свирска» | 6 сентября 15-30 | площадь ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 5. | Торжественное собрание, посвящённое юбилея города «Город, в котором хочется жить» | 6 сентября 16-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 6. | Парк советского периода (ретро-программа «Лучший город земли») | 6 сентября 19-00 | парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 7. | Ярмарка «# Свирск Юбиляр» | 7 сентября |  | Епик И.Н. |
| 8. | Детская квест-игра «Сказочные сокровища Свирска» | 7 сентября 12-00 | парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 9. | Детская концертная программа «Свирские самоцветы» | 7 сентября 13-00 | парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 10. | Карнавальное шествие по улицам города «Гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее» | 7 сентября | улицы города | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 11. | Праздничный концерт звёзд российской эстрады | 7 сентября 19-00 | Стадион «Труд» им. И.Протасова |  |
| 12. | Концертная программа, посвящённая Дням русской духовности и культуры в Иркутской области «Сияние России», «Моя Иркутская земля» | 27 сентября 18-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| Социальные, культурные, образовательно-просветительные мероприятия |
| 1. | Открытие памятника репрессированным «Свеча памяти» |  | музейный сквер | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 2. | Городской конкурс вокалистов «Серебряные голоса» | 2 февраля 14.00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 3. | Конкурс военно-патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!», посвященный празднованию Дня защитника Отечества | 22 февраля 16-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 4. | Городской конкурс красоты «Мисс Свирск - 2019» | 7 марта 17-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 5. | Муниципальный этап конкурса «Лучший ученик года – 2019» | апрель | образовательные учреждения | Зяблова О.В. |
| 6. | Проведение предпринимателями города конкурса на лучшую книжку-раскладушку «Мой любимый Свирск» | апрель-июль |  | Епик И.Н. |
| 7. | Творческий отчет образовательных учреждений «Есть точка на карте в далекой Сибири и это наш Свирск дорогой» | апрель | ДК «Русь» | Зяблова О.В. |
| 8. | VI межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского театрального искусства «Театр - это жизнь» | 7-8 апреля 11-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 9. | Городская спартакиада общественных советов муниципального образования «город Свирск», посвященная 70-летию города | апрель | МБОУ ФОК «Олимп» | Разумейко Д.А. |
| 10. | Конкурс современного бального танца «Стань звездой!», посвященный Международному Дню танца | 27 апреля 14-00 | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 11. | Фестиваль деревянных скульптур | 13- 22 мая | ДК «Русь» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 12. | Цикл видеооткрыток «С днем рождения, город мой!» | май-август | МУ «Городская библиотека» | Матвеева Т.В. |
| 13. | Детская квест-игра «Весёлая карусель», посвященная Дню защиты детей | 1 июня 12-00 | Парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 14. | Городской выпускной бал | июнь | ДК «Русь» | Зяблова О.В. |
| 15. | Культурно-туристский событийный фестиваль «Апельсин» | 29 июня 18-00 | парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 16. | Фестиваль воды «Летучий Голландец» | 27 июля 13-00 | парк КиО | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 17. | Фестиваль граффити | июль-август |  |  |
| 18. | Праздничное мероприятие «Ровесники города» | август | клуб «Макарьево» | Павлова В.Я., Жгунова Т.В. |
| 19. | Выпуск и презентация сборника «Дети войны» № 7 | август | совет пенсионеров | Козлова Г.С. |
| 20. | Акция «70 небанальных дел» | август-сентябрь | ОУ, МДОУ, МКОУ ДДТ, МКОУ ДЮСШ | Зяблова О.В. |
| 21. | Юбилей Общественного совета местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» - 15 лет | сентябрь | совет пенсионеров | Козлова Г.С. |
| 22. | Классные часы «Милый сердцу уголок» | 2-6 сентября | образовательные учреждения | Зяблова О.В. |
| 23. | Концерты для воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений, посвященные юбилею города | 13-20 сентября | МБОУ ДО «ДМШ» | Белькова Н.И. |
| 24. | Презентация сборника «Родник моей души» | 20 августа 14-00 | МУ «Городская библиотека» | Матвеева Т.В. |
| 25. | Презентация книги по истории города | 23-24 августа | музей истории города | Кузьмина Т.С. |
| 26. | Выставка фотографий «Родное сердцу место» | 26 августа – 8 сентября | клуб «Макарьево» | Кузьмина Т.С. |
| 27. | Час краеведения «Сердцу милый уголок» | 29 августа 13-00 | филиал МУ «Городская библиотека» | Матвеева Т.В. |
| 28. | Акция «Создай свой арт-объект» Мастер-класс для жителей города в технике «Аэрография трафаретным способом» | 29-30 августа | объекты города | Инешина Т.К. |
| 29. | Квест - игра для детей «Путешествие по родному краю» | 30 августа 15-00 | ДК «Берёзовый» | Кузьмина Т.С. |
| 30. | Информационный час «Горжусь тобой, мой край родной» | 3 сентября 12-00 | п/в «Берёзовый» | Матвеева Т.В. |
| 31. | Выставка работ декоративно-прикладного творчества жителей Свирска «Рукотворная сказка» | 6 сентября 15-30 | ДК «Русь» | Кузьмина Т.С. |
| 32. | Краеведческая встреча «Династии в истории города» | 13 сентября 14-00 | МУ «Городская библиотека» | Матвеева Т.В. |
| 33. | Концертная программа «С днём рождения, любимый город!» | 16 сентября | МБОУ ДО «ДМШ» | Белькова Н.И. |
| 34. | Концерты для воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений, посвященные Дню города | 13-20 сентября | МБОУ ДО «ДМШ» | Белькова Н.И. |
| 35. | Акция «Читай – Свирск» | 25 сентября 15-00 | МУ «Городская библиотека» | Матвеева Т.В. |
| 36. | Публикация в газете «Свирская Энергия» информации из газет 1939-2009 года о жизни города | ежемесячно | газета «Свирская Энергия» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| 37. | Передвижная выставка «История города в фотографиях» в витринах магазина «Исток» | август | ул. Лермонтова, магазин «Исток» | Глущенко Е.А. Кузьмина Т.С. |
| Мероприятия отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту |
| 1. | Дискотека на льду «Я люблю Свирск» | 14 февраля 18.00 | стадион «Труд» | Ермакова О.Г. |
| 2. | Собрание рабочей группы по созданию организации Серебряных волонтеров | февраль | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 3. | II-ой этап фестиваля социального проектирования «Мир держится на молодых» | 12 апреля 10.00 час. | МОУ СОШ №2 | Ермакова О.Г. |
| 4. | Формирование видеоархива воспоминаний ветеранов, вдов и детей ВОВ «Память хранят живые» | март – апрель | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 5. | Конкурс рисунков, посвящённый ЗОЖ «Свирск – здоровое будущее» | 28 марта | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 6. | Городская акция по созданию баннера «Звезда Победы» | март – май | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 7. | Игровая дворовая программа «Город детства моего» | 1 июня | ул. Добролюбова, ул. Степная | Ермакова О.Г. |
| 8. | Конкурс-выставка воздушных змеев «Раскрасим небо красками» | 29 июня | набережная города Свирска | Ермакова О.Г. |
| 9. | Квест – игра «Мы за здоровый образ жизни» | июль – август | база отдыха «Ангара» | Ермакова О.Г. |
| 10. | Конкурс среди работающей молодёжи «Я строю город на песке» | 3 августа | мкр. «Берёзовый» | Ермакова О.Г. |
| 11. | Слёт Волонтёров «Сердце моего города» совместно с организацией Серебряных волонтеров | 9-11 августа | база отдыха «Ангара» | Ермакова О.Г. |
| 12. | Чемпионат по забегу в ползунках «Карапузы, вперед!» | 16 августа | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 13. | Благотворительная акция «Скоро в школу» | август – сентябрь | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 14. | Видео – флешмоб, видео – приветы, поздравления из разных городов России и других стран «#СВИРСКУ70» | январь – сентябрь | МУ ГМСК | Ермакова О.Г. |
| 15. | Межмуниципальный фестиваль социального проектирования «Мир держится на молодых» | 26 октября | МОУ СОШ №2 | Ермакова О.Г. |
| 16. | КВН «Город, в котором хочется жить» | 22 ноября | мкр. Березовый | Ермакова О.Г. |
|  | Спортивные мероприятия |
| 1. | Областной турнир по шахматам | 26 января | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 2. | Физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех» | февраль-март | предприятия города | Ермакова О.Г. |
| 3. | Кубок Губернатора по хоккею с мячом среди мальчиков 2007 -2008 гг.р. | 8-10 февраля | стадион «Труд» им. И. Протасова | Ермакова О.Г. |
| 4. | Спортивное двоеборье «Фестиваль зимних видов спорта» | 9-10 февраля | парк отдыха | Ермакова О.Г. |
| 5. | Городской конкурс «Самая спортивная школа» | февраль-май | по согласованию, на основании положения | Ермакова О.Г. |
| 6. | Турнир по мини – футболу среди работников администрации и представительных органов власти | 24 февраля | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 7. | Межмуниципальный турнир по подледному лову рыбы | март | река Ангара | Ермакова О.Г. |
| 8. | Велокросс «Свирск-Березовка» | апрель | мкр. «Берёзовый» | Ермакова О.Г. |
| 9. | День открытых дверей «Я выбираю спорт» для тех, кому за 50 | апрель | МБУ ФОК «Олимп | Ермакова О.Г. |
| 10. | Легкоатлетическая эстафета в рамках празднования Дня Победы | 7 мая | улицы города | Ермакова О.Г. |
| 11. | Межмуниципальный турнир по боксу | май | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 12. | Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | май | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 13. | Спортивное состязание «Папа, мама, Я – спортивная семья» | 12 июня | стадион «Труд» им. И. Протасова | Ермакова О.Г. |
| 14. | Турнир по лапте | июнь | стадион «Труд» им. И. Протасова | Ермакова О.Г. |
| 15. | Открытое первенство города по гиревому спорту | 28 июня | парк КиО | Ермакова О.Г. |
| 16. | Гонки на катамаранах «Спортивная семья» | 7 июля | река Ангара | Ермакова О.Г. |
| 17. | Турнир по уличным видам спорта «Супер турникмены» | 10 августа | спортивные площадки МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 18. | Бал «Спортивная Слава» | 10 августа | ДК «Русь» | Ермакова О.Г. |
| 19. | Кубок по футболу имени мастера спорта СССР Выборова В.С. среди мужских команд | 10 августа | стадион «Ангара» | Ермакова О.Г. |
| 20. | Турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Думы города | 11 августа | стадион «Ангара» | Ермакова О.Г. |
| 21. | Туристический слет среди трудовых коллективов | август | база отдыха Ангара | Ермакова О.Г. |
| 22. | Спартакиада дошкольных образовательных учреждений | сентябрь | МБУ ФОК «Олимп» | Ермакова О.Г. |
| 23. | Спортивное состязание «Гонка героев» | сентябрь | экопарк | Ермакова О.Г. |
| 24. | Областной турнир по футболу «Золотая осень» среди мальчиков 2008 -2009 гг.р. | сентябрь-октябрь | стадион «Ангара» | Ермакова О.Г. |

Руководитель аппарата администрации				         Г.А. Макогон

Начальник отдела по развитию

культурной сферы и

библиотечного обслуживания					      Е.А. Глущенко