РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

05.04.2021 № 173

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»   
за 2020 год

В связи с проведением анализа отчетов ответственных исполнителей реализации муниципальных программ за 2020 год, руководствуясь   
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»   
   за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра города М.В. Марача.

Мэр В.С. Орноев

СПИСОК РАССЫЛКИ:

1экз.- дело;

1экз.- структурным подразделениям администрации (в электронном виде);

1 экз.- отдел экономического анализа и прогнозирования;

1 экз. – Контрольно-счетная палата Свирска;

1экз.- газета «Свирская Энергия».

Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному носителю.

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования Т.И. Гречаная

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель мэра города М.В. Марач

Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

Заместитель мэра города

по социально-культурным вопросам Н.В. Петрова

Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Е.Н. Бережных

Начальник юридического отдела С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Утвержден

постановлением администрации

от 05.04.2021 года № 173

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2020 год**

В настоящее время тенденция перехода к устойчивому развитию требует постоянного совершенствования, поиска и развития новых, современных форм и методов управления муниципальным образованием в изменяющихся внешних и внутренних условиях. Активно распространяется практика применения программно-целевого планирования развития территории.

Программно-целевой метод — это метод разработки плановых решений, сущность которого заключается в выборе и обосновании основных целей социального, экономического и научно-технического развития, а также разработка системы мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Программно-целевой метод подразумевает не только организацию планирования, но и качественную экспертизу этого процесса, частью которой является определение воздействия программ на развитие муниципального образования.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск».

Администрацией муниципального образования «город Свирск» утверждена комиссия по контролю реализации муниципальных программ (далее – муниципальные программы или МП), которая формирует реестр МП, проводит мониторинг, а также утверждает отчеты и эффективность данных МП.

В 2020 году на территории города в реестр муниципальных программ включены 26 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2020 год, предусмотренный редакциями муниципальных программ, действующих на 31 декабря отчетного года, составил   
927 480,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 48 352,1 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета –800 489,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 56 986,6 тыс. рублей;

- за счет средств иных источников – 21 652,5 тыс. рублей.

Всего в 2020 году профинансировано 20 МП, объем средств составил -   
954 143,0 тыс. рублей или 102,9 % от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- средства местного бюджета – 47 722,0 тыс. рублей (98,7 % от плановых назначений);

- средства областного бюджета – 784 150,7 тыс. рублей (98 % от плановых назначений);

- федеральные средства – 56 273,7 тыс. рублей (98,7 % от плановых назначений);

- иные источники – 65 996,5 тыс. руб. (в 3 раза выше плановых назначений).

Значительное увеличение по иным источникам связано с расширением потребительского рынка. На территории муниципального образования «город Свирск» в 2020 году были открыты:

- предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции  
 ООО «Свирский гурман», которое осуществляет производство мясных полуфабрикатов;

- цех по переработке молока СПСПСОК «Ольхонский» и производства сыра, сырной продукции;

- 4 магазина «Свирское Тавро», «Наш фермер», «Светофор», «Ежик»;

- предприятие быстрого обслуживания «Сан Суши СЕНДО», осуществляющее доставку блюд японской кухни.

По сферам деятельности в 2020 году по МП были реализованы мероприятия:

- социальная сфера -  
18 МП (559 133,7 тыс. рублей) удельный вес – 59 %;

- сфера жизнеобеспечения -  
8 МП (395 009,2 тыс. рублей), удельный вес в общем объеме финансирования составляет 41 %;

Исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования представлено в таблице (см. Таблица № 1).

Таблица № 1

**Исполнение муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»**

| **Наименование МП/ источник финансирования** | **Исполнение за 2016 год, тыс. руб.** | **Исполнение за 2017 год, тыс. руб.** | **Исполнение за 2018 год, тыс. руб.** | **Исполнение за 2019 год, тыс. руб.** | **Плановый объем финансирования  2020 год, тыс. руб.** | | **Фактический объем финансирования**  **за 2020 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на начало года** | **на конец года** | **Исполнено, тыс. руб.** | **%** |
| **Итого по МП** | **299 904,0** | **178 721,9** | **386 325,3** | **441 884,3** | **764 595,3** | **927 480,2** | **954 143,0** | **102,9 %** |
| местный бюджет | 16 619,9 | 17 766,0 | 18 517,5 | 30 941,4 | 47 520,3 | 48 352,1 | 47 722,0 | 98,7 % |
| областной бюджет | 125 918,0 | 127 775,5 | 218 228,1 | 376 551,3 | 716 798,6 | 800 489,0 | 784 150,7 | 98,0 % |
| федеральный бюджет | 145 311,2 | 10 878,6 | 125 563,1 | 12 300,3 | 0 | 56 986,6 | 56 273,7 | 98,7 % |
| иные источники | 12 054,8 | 22 301,8 | 24 016,6 | 22 091,4 | 276,4 | 21 652,5 | 65 996,5 | в 3 раза |
| **Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **359,0** | **13 890,0** | **461,3** | **250,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **100 %** |
| местный бюджет | 359,0 | 1 693,1 | 461,3 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 4 025,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 8 171,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Экология муниципального образования «город Свирск»,  в том числе:** | **11 256,6** | **3 126,5** | **7 712,70** | **110 256,10** | **319 371,1** | **394 336,4** | **379 371,1** | **96,2 %** |
| местный бюджет | 999,6 | 391,6 | 260,5 | 5 923,5 | 16 016,1 | 19 016,3 | 19 016,3 | 100 % |
| областной бюджет | 10 257,0 | 2 735,0 | 7 452,3 | 104 332,6 | 303 355,0 | 375 320,1 | 360 354,8 | 96 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска,  в том числе:** | **11 895,3** | **12 658,0** | **16 589,10** | **19 709,80** | **30,0** | **17 566,2** | **19 105,3** | **108,8 %** |
| местный бюджет | 0 | 0 | 60,7 | 289,5 | 30,0 | 121,0 | 121,0 | 100 % |
| областной бюджет | 10,2 | 1,8 | 136,8 | 5 500,5 | 0 | 2 334,8 | 2 298,7 | 98,5 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 11 885,1 | 12 656,2 | 16 391,6 | 13 919,8 | 0 | 15 110,4 | 16 685,6 | 110,4 % |
| **Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свирск»,**  **в том числе:** | - | - | **15 671,1** | **13 001,8** | **200,0** | **68 793,1** | **68 793,1** | **100 %** |
| местный бюджет | 189,7 | 121,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 % |
| областной бюджет | 4 580,4 | 2 315,4 | 0 | 15 671,7 | 15 671,7 | 100 % |
| федеральный бюджет | 10 901,1 | 10 564,5 | 0 | 52 921,4 | 52 921,4 | 100 % |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске, в том числе:** | **150,0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **-** |
| местный бюджет | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | - | - | - | **950,2** | **200,0** | **8,0** | **0** | **-** |
| местный бюджет | 48,3 | 200,0 | 8,0 | 0 | - |
| областной бюджет | 901,9 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **77661,8** | **3 254,8** | **3 217,6** | **26 960,7** | **67 175,9** | **71 383,7** | **70 968,9** | **99,4 %** |
| местный бюджет | 9890,3 | 3 254,8 | 3 217,6 | 6 738,1 | 7 175,9 | 7 435,8 | 7 021,1 | 94,4% |
| областной бюджет | 67771,5 | 0 | 0 | 20 222,6 | 60 000,0 | 63 947,9 | 63 947,9 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **352,5** | **3 704,5** | **976,9** | **3 077,8** | **933,6** | **61,5** | **61,5** | **100 %** |
| местный бюджет | 352,5 | 816,8 | 535,8 | 315,2 | 236,7 | 61,5 | 61,5 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 2 887,7 | 441,1 | 2 762,7 | 696,9 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск»,  в том числе:** | **809,2** | **651,5** | **879,4** | **680,7** | **875,4** | **1 516,7** | **1 439,2** | **94,9 %** |
| местный бюджет | 809,2 | 651,5 | 879,4 | 680,7 | 875,4 | 1 516,7 | 1 439,2 | 94,9 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие образования муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **6347,4** | **101 324,2** | **291 714,8** | **187 905,9** | **191 441,3** | **177 266,0** | **175 295,3** | **98,9 %** |
| местный бюджет | 491,3 | 5 218,2 | 9 628,3 | 9 548,5 | 9 714,6 | 8 720,4 | 8 658,1 | 99,3 % |
| областной бюджет | 5856,1 | 96 105,9 | 167 714,2 | 178 357,4 | 181 726,7 | 164 616,9 | 163 421,5 | 99,3 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 114 372,2 | 0 | 0 | 3 928,7 | 3 215,8 | 81,9 % |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск»,  в том числе:** | **14,6** | **0** | **40,0** | **0** | **30,0** | **0** | **0** | **-** |
| местный бюджет | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей, в том числе:** | **19,9** | **20,0** | **15,0** | **19,8** | **30,0** | **4,0** | **4,0** | **100%** |
| местный бюджет | 19,9 | 20,0 | 15,0 | 19,8 | 30,0 | 4,0 | 4,0 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования «город Свирск»,  в том числе:** | **23,7** | **0** | **25,0** | **10,0** | **30,0** | **60,0** | **60,0** | **100 %** |
| местный бюджет | 23,7 | 0 | 25,0 | 10,0 | 30,0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 100 % |
| **Культура молодого города, в том числе:** | **1 827,9** | **1 677,3** | **685,4** | **5 787,0** | **26 515,0** | **26 415,7** | **26 378,0** | **99,9 %** |
| местный бюджет | 390,0 | 1 139,4 | 287,7 | 1 581,9 | 1 488,2 | 1 388,4 | 1 386,5 | 99,9 % |
| областной бюджет | 1 438,0 | 3,5 | 2,2 | 2 628,3 | 24 900,4 | 24 900,4 | 24 864,5 | 99,9 % |
| федеральный бюджет | 0 | 1,7 | 1,9 | 1 240,9 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 532,7 | 393,5 | 336,0 | 126,4 | 126,9 | 126,9 | 100 % |
| **Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **47,0** | **7 420,0** | **6 699,3** | **6 522,6** | **50,0** | **6 037,0** | **48 805,8** | **в 8,1 раза** |
| местный бюджет | 0 | 0 | 113,0 | 0 | 50 | 0,0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| иные источники | 47,0 | 7 420,0 | 6 586,3 | 6 522,6 | 0 | 6 037,0 | 48 805,8 | в 8,1 раза |
| **Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «город Свирск»,  в том числе:** | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования  «город Свирск», в том числе:** | **0** | **10,0** | **15,0** | **15,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **100 %** |
| местный бюджет | 0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие общественных инициатив в муниципальном образовании «город Свирск»,  в том числе:** | **232,2** | **255,9** | **294,6** | **284,4** | **273,0** | **294,0** | **294,0** | **100 %** |
| местный бюджет | 232,2 | 255,9 | 296,4 | 284,4 | 273,0 | 294,0 | 294,0 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Старшее поколение муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **0** | **62,0** | **56,6** | **44,7** | **50,0** | **39,9** | **39,9** | **100 %** |
| местный бюджет | 0 | 62,0 | 56,6 | 44,7 | 50,0 | 39,9 | 39,9 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Безопасность населения муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **131,1** | **1 180,7** | **799,8** | **480,0** | **750,0** | **805,2** | **745,2** | **92,5 %** |
| местный бюджет | 23,0 | 87,7 | 154,5 | 420,0 | 750,0 | 805,2 | 745,2 | 92,5 % |
| областной бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 108,1 | 1 093,0 | 645,3 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Молодым семьям – доступное жилье на территории муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **844,9** | **846,8** | **862,6** | **1 755,6** | **379,5** | **1 720,7** | **1 720,7** | **100 %** |
| местный бюджет | 211,7 | 372,6 | 293,3 | 394,4 | 379,5 | 357,1 | 357,1 | 100 % |
| областной бюджет | 400,4 | 219,5 | 281,4 | 663,3 | 0 | 1 058,9 | 1 058,9 | 100 % |
| федеральный бюджет | 232,9 | 254,7 | 287,9 | 494,9 | 0 | 136,6 | 136,6 | 100 % |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 203,0 | 0 | 168,1 | 168,1 | 100 % |
| **Молодежь города Свирска,  в том числе:** | **142,2** | **149,9** | **278,1** | **8,9** | **30,0** | **286,8** | **286,8** | **100 %** |
| местный бюджет | 42,2 | 49,9 | 28,1 | 8,9 | 30,0 | 14,3 | 14,3 | 100 % |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 250,0 | 0 | 0 | 272,4 | 272,4 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Свирск», в том числе:** | **180,0** | **1 229,5** | **1 678,5** | **18 213,9** | **133 583,80** | **139 678,80** | **139 678,80** | **100 %** |
| местный бюджет | 180,0 | 729,5 | 678,5 | 1 098,4 | 7 135,2 | 6 984,0 | 6 984,0 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 500,0 | 1 000,0 | 17 115,7 | 126 448,6 | 132 694,80 | 132 694,80 | 100 % |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Развитие кадрового потенциала муниципального образования  «город Свирск», в том числе:** | **25,0** | **75,0** | **75,0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **-** |
| местный бюджет | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **Содействие развитию туризма в городе Свирск, в том числе:** | **25,2** | **633,9** | **71,4** | **1 061,5** | **250,0** | **170,1** | **170,1** | **100 %** |
| местный бюджет | 25,2 | 33,9 | 71,4 | 11,5 | 100,0 | 20,1 | 20,1 | 100 % |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 600,0 | 0 | 1 050,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 % |
| **Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск», в том числе:** | **187 544,5** | **26 412,7** | **37 494,6** | **44 887,9** | **21 856,7** | **20 706,3** | **20 595,3** | **99,5 %** |
| местный бюджет | 2 381,4 | 2 763,5 | 1 124,8 | 3 136,7 | 2 185,7 | 1 035,3 | 1 029,8 | 99,5 % |
| областной бюджет | 40 084,8 | 21 198,9 | 36 369,8 | 41 751,2 | 19 671,0 | 19 671,0 | 19 565,5 | 99,5 % |
| федеральный бюджет | 145 078,0 | 2 450,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» (постановление администрации от 25.09.2019 № 659) как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к уровню затрат на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим критериям:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 90%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 70%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 50%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Благоустройство территории муниципального образования  «город Свирск» на 2020-2024 годы | 100 % | Высокая |
| 2 | Экология муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2021 годы | 96 % | Высокая |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска»  на 2010-2021 годы | 78,5 % | Средняя |
| 4 | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2022 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 5 | Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «город Свирск»  на 2020-2024 годы | 98,3 % | Высокая |
| 6 | Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы | 83,5 % | Средняя |
| 7 | Развитие образования муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2023 годы | 86,7 | Средняя |
| 8 | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования  «город Свирск» на 2020-2024 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 9 | Профилактика социального неблагополучия семей, имеющих детей» на 2020-2024 годы | 119 % | Высокая |
| 10 | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования  «город Свирск» на 2020-2022 годы | 190,6 % | Высокая  (перевыполнение целевых показателей) |
| 11 | Культура молодого города на 2020-2024 годы | 84,6 % | Средняя |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  «город Свирск» на 2020-2024 годы | 16 % | Неудовлетворительная (не эффективное применение программно-целевого метода) |
| 13 | Переселение граждан, проживающих на территории города Свирска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  до 1 января 2017 года в 2020-2025 годах | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 14 | Формирование современной городской среды муниципального образования  «город Свирск» на 2018-2024 годы | 100 % | Высокая |
| 15 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании  «город Свирск» на 2016-2020 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 16 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования  «город Свирск» на 2019-2021 годы | 116,1 % | Высокая |
| 17 | Развитие общественных инициатив в муниципальном образовании  «город Свирск» на 2019-2021 годы | 100 % | Высокая |
| 18 | Старшее поколение муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 71,6% | Средняя |
| 19 | Молодым семьям – доступное жилье на территории муниципального образования «город Свирск» на 2014-2024 годы | 100 % | Высокая |
| 20 | Молодежь города Свирска  на 2019-2021 годы | 101,5 % | Высокая |
| 21 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  «город Свирск» на 2019-2021 годы | 116,2 % | Высокая |
| 22 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  «город Свирск» на 2019-2023 годы | 78,8 % | Средняя |
| 23 | Безопасность населения муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 115,7 % | Высокая |
| 24 | Развитие кадрового потенциала муниципального образования  «город Свирск» на 2018-2020 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 25 | Содействие развитию туризма в городе Свирске» на 2015-2020 годы | 107,3 % | Высокая |
| 26 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»  на 2018-2020 годы | 101 % | Высокая |

В проведении оценки эффективности МП были рассмотрены результаты 21 муниципальной программы.

По оценке эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, в 2020 году получили оценки:

- «высокая эффективность» - 14 МП (66,6 % от общего количества МП участвующих в оценке эффективности);

- «средняя эффективность» - 6 МП (28,7 %);

- «удовлетворительная» - 1 МП (4,7 %).

Эффективность муниципальных программ «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск» на 2019-2022 годы, «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы, «Переселение граждан, проживающих на территории города Свирска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в 2020-2025 годах», «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании   
«город Свирск» на 2016-2020 годы, «Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы   
не рассчитывалась в связи с отсутствием финансирования мероприятий по данным программам.

В 2020 году окончен срок действия 4 муниципальных программ.  
В период реализации, которых исполнены следующие мероприятия.

По МП «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы:

- строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» протяженностью  
743 м.п.;

- капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Ленина, ул. Киевская, ул. Восточная, ул. Октябрьская и распределительных тепловых сетей на участке от ТК-35а до ТК-36 по ул. Ленина;

- замена насосного оборудования на станции водоснабжения по   
ул. Киевская;

- капитальные ремонты оборудования Центральной котельной (котлов К-50/14 №1,2,3, замена инженерных и экранных труб, топливоподачи).

По МП «Содействие развитию туризма в городе Свирске» на   
2015-2020 годы:

- заключено соглашение с Агентством по туризму Иркутской области  
о взаимодействии;

- вступление в Межрегиональную ассоциацию событийного туризма Сибири, на сайте которой размещена информация о проходящих событийных мероприятиях на территории города Свирска;

- разработаны и проведены туристические маршруты «Ретро кафе на колесах», «Свирская зимушка», «Свирский ледовый переход», «Тур выходного дня»;

- приобретена сувенирная продукция из различных материалов с логотипом города Свирска;

- разработан и отпечатан путеводитель по городу Свирску, а также брошюры, буклеты;

- участие в международной туристической выставке «Байкалтур»;

- обустройство базы отдыха в урочище Федяево;

- разработан туристический паспорт;

- созданы группы «Свирск туристический» в социальных сетях и раздел «Туризм» на официальном сайте города Свирска.

По МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы:

- проведены ежегодные конкурсы: «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в муниципальном образовании   
«город Свирск» по проведению работы в сфере охраны труда»; «Лучший специалист по охране труда в муниципальном образовании «город Свирск»; «Лучший кабинет (уголок) по охране труда в муниципальном образовании «город Свирск»;

- информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда;

- проведены круглые столы, семинары, совещания по вопросам охраны труда в организациях;

- публикация информационных материалов в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте город Свирска.

По МП «Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы:

- предоставлена единовременная материальная помощь молодым специалистам;

- проведены профориентационные мероприятия;

- разработаны информационно-просветительские материалы.

В целом, учитывая результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации МП, оценивается как положительная.

Рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимый для реализации муниципальной программы,   
в частности учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке муниципальной программы, так и в ходе ее реализации.

2. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации, в случае изменения планируемых объемов финансирования, также необходимо скорректировать целевые значения показателей, которые влияют на оценку эффективности.

3. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых индикаторов муниципальных программ.

4. Проработать схемы по привлечению дополнительных средств (федеральный и региональный бюджет, фонды и иные источники), для реализации мероприятий муниципальных программ.

5. Ответственным исполнителям проводить мониторинг и анализ реализации МП один раз в квартал, при необходимости выносить вопрос на рассмотрение в комиссию реализации муниципальных программ.

6. Соблюдать сроки предоставления отчетности, а также согласовывать с комитетом по финансам достоверность предоставляемых данных.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела экономического анализа

и прогнозирования Т.И. Гречаная