РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«12» сентября 2019 года № 628

О внесении изменений в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска

на 2010-2015 год и на период до 2020 года

# В связи с изменением объёмов финансирования мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010-2015 год и на период до 2020 года, в соответствии с бюджетом муниципального образования «город Свирск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

# 1. Внести в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010-2015 год и на период до 2020 года, утверждённую постановлением администрации от 30.07.2010 № 531 (в редакции от 19.12.2013 №910, от 13.03.2014 №133, от 13.11.2014 №633, от 29.01.2015 №19, от 21.05.2015 №95, от 10.09.2015 №612, от 21.10.2015 №699, от 30.12.2015 №960, от 14.03.2016 №153, от 17.01.2017 №16, от 09.02.2017 №99, от 06.10.2017 №840а, от 15.01.2018 №4, от 20.03.2018 №187, от 04.05.2018 №367, от 15.06.2018 №463, от 05.10.2018 №732, от 23.01.2019 №17, от 11.03.2019 №133, от 09.04.2019 № 257), следующие изменения:

1) в паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

- слова «Общий объем расходов на реализацию муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010 - 2015 год и на период до 2020 года составляет 196 802,08 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года составляет 196 772,08 тыс. руб.»;

- таблицу «Объём расходов на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года за счет всех источников по годам» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) приложение № 3 «Мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Свирск» на 2010 - 2015 год и на период до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска В.С.Орноев

Приложение № 1

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА НА 2010-2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА**

**(далее - муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объём финансирования, тыс.руб. |
| Период реализации программы | в том числе  |
| Финансовые средства, всего, тыс.руб. | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники |
| Всего за весь период | 196772,08 | 2945,37 | 17190,17 | 176636,54 |
| 2010 | 6 861,60 | 350,00 | 0 | 6 511,60 |
| 2011 | 48 004,76 | 624,77 | 184,10 | 47 195,89 |
| 2012 | 25 510,31 | 707,84 | 351,10 | 24 451,37 |
| 2013 | 18 929,73 | 54,00 | 273,18 | 18 602,56 |
| 2014 | 17 056,38 | 250,31 | 4 880,90 | 11 925,17 |
| 2015 | 22 948,60 | 336,81 | 2 839,69 | 19 772,10 |
| 2016 | 6 138,34 | 56,50 | 40,00 | 6 041,84 |
| 2017 | 13 259,98 | 30,00 | 40,00 | 13 189,98 |
| 2018 | 8 598,06 | 60,70 | 136,80 | 8 400,56 |
| 2019 | 19 842,12 | 444,44 | 8 444,40 | 10 953,28 |
| 2020 | 9 622,19 | 30,00 | 0,00 | 9 592,19 |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела цен,

тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Приложение № 2

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

Объём расходов на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года» за счет всех источников по годам.

Таблица

|  |
| --- |
| Объём финансирования, тыс.руб. |
| Период реализации программы | в том числе  |
| Финансовые средства, всего, тыс.руб. | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники |
| Всего за весь период | 196772,08 | 2945,37 | 17190,17 | 176636,54 |
| 2010 | 6 861,60 | 350,00 | 0 | 6 511,60 |
| 2011 | 48 004,76 | 624,77 | 184,10 | 47 195,89 |
| 2012 | 25 510,31 | 707,84 | 351,10 | 24 451,37 |
| 2013 | 18 929,73 | 54,00 | 273,18 | 18 602,56 |
| 2014 | 17 056,38 | 250,31 | 4 880,90 | 11 925,17 |
| 2015 | 22 948,60 | 336,81 | 2 839,69 | 19 772,10 |
| 2016 | 6 138,34 | 56,50 | 40,00 | 6 041,84 |
| 2017 | 13 259,98 | 30,00 | 40,00 | 13 189,98 |
| 2018 | 8 598,06 | 60,70 | 136,80 | 8 400,56 |
| 2019 | 19 842,12 | 444,44 | 8 444,40 | 10 953,28 |
| 2020 | 9 622,19 | 30,00 | 0,00 | 9 592,19 |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела цен,

тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Приложение № 3

к Программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности на территории

города Свирска на 2010-2015 год

и на период до 2020 года

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

**на территории города Свирска на 2010- 2015 год и на период до 2020 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, объекта** | **Исполнитель** | **Срок испол-нения, год** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Всего план** | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план 2010** | **план 2011** | **факт 2011** | **план 2012** | **факт 2012** | **план 2013** | **факт 2013** | **план 2014** | **факт 2014** | **план 2015** | **факт 2015** | **план 2016** | **факт 2016** | **план 2017** | **факт 2017** | **план 2018** | **факт 2018** | **план 2019** | **план 2020** | **тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
| **1.** | **Установка и поверка приборов учёта** |
|  | **на объектах социальной сферы и индивидуальных приборов учёта в муниципальном жилищном фонде** |
|  | **тепловой энергии** |  |  | **3 шт.** |  |  | **1 шт.** | **1шт** |  |  |  |  | **4 шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  МОУ "СОШ №1 г.Свирска" | МУ«ДеЗ»администрации МО «город Свирск» | 2010-2015  | 220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **220** | Средства местного бюджета |
| 1.2 | МБЛУ "Больница г.Свирска" (стационар) | МУ«ДеЗ»администрации МО «город Свирск»» | 2010-2015  | 110 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **110** |
| 1.3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Свирска" | МУ "Отдел образования МО "город Свирск" | 2012 |   |   |   | 150 | 127,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **150** |
| 1.4 | Поверка приборов учёта тепловой энергии и горячей воды (в т. ч кредиторская задолженность по мероприятию) | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск" | 2015 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 56,5 |  | 56,5 |  |   |   | 56,5  | 56,5 |   |   | **169,5** | Средства местного бюджета |
| 1.5 | Установка индивидуальных приборов учёта потребляемых ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "город Свирск" | 2017-2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   | 0 | 0 | 0 |  30 | **60** | Средства местного бюджета |
|  | **Итого:** |  |  | **330** | **0** | **0** | **150** | **127,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56,50** | **0** | **56,50** | **0** | **30** | **0** | **56,5** | **56,5** | **0** | **30** | **709,5** |  |
|   | **в жилых домах:** |
| 1.6 | **холодной воды** | Специализированные организации |  2010-2018 |  | **32 шт** | **5 шт** | **107 шт** | **5шт** | **42шт** | **7** | **8 шт** | **19 шт** | **2 шт** | **2 шт** | **8шт** | **8шт** | **5шт** | **9 шт** | **4шт** | **4шт** | **14шт** | **10шт** |  | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|   | Жилой фонд города Свирска | 2010-2018  |   |   | 39,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** |
|   | 170 | 5,31 | 670,32 |   | 420 | 74,56 |   | 185,42 | 37,28 | 37,28 | 94,90 | 33,60 | 46,62 | 66,40 | 20 | 76,9 | 128,39 | 88,93 | **1676,44** | Внебюд-жетные источники |
| Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" |   |   |   | 69 |   |   |   | 155,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **224,92** | Внебюд-жетные источники |
| 1.7 | **тепловой энергии и горячей воды** |   | **41 шт** | **7 шт** | **34 шт** | **5** | **15шт** | **13шт** | **15 шт** | **12шт**  | **4 шт** | **2 шт** | **16 шт** | **3ш.** | **4 шт** |  |  | **5 шт** |  | **2 шт** |  |   |
|   | Жилой фонд города Свирска |   |   | 275,61 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|   | 122,1 |   | 236,2 | 236,2 | 127 | 98,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **485,3** | средства областного бюджета |
|   | 8077,90 | 403,9 | 6239,21 | 1005,58 | 1855,32 | 1291,06 | 1363,06 | 1106,20 | 515 | 265 | 539,16 | 398 | 56,5 |  |  | 325 |  | 248,87 | **18895,01** | Внебюджетные источники |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом |   | 30,53 | 30,53 | 362,84 | 362,84 | 32 | 24,60 |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **455,37** | Средства местного бюджета |
| 1.8 | **горячей воды** | Специализированные организации |   | **21 шт.** | **4 шт.** | **98 шт.** | **5** | **48шт.** | **13** | **15 шт.** | **10 шт.** | **2 шт.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Жилой фонд города Свирска |   |   | 79,21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|   | 105 |   | 1285 |   | 851,49 |   | 240 | 184,62 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **2481,49** | Внебюд-жетные источники |
| Жилфонд микрорайона "Берёзовый" |   |   |   | 196 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **196** | Внебюд-жетные источники |
| 1.9 | **Электрической энергии** |   |   |   | **87 шт** |  | **49шт** | **11шт** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|   | Жилой фонд города Свирска |   |   |   | 490 |   | 235,2 |   |   |   | 37 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **762,2** | Внебюд-жетные источники |
|   |   |   |   |   |   | 7,15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** | Средства местного бюджета |
|   |   |   |   |   |   | 28,60 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** | Средства областного бюджета |
| Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" |   |   |   | 78 |   |   | 16,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **78** | Ср-ва фонда содействия реформированию ЖКХ |
|   | **Итого:** |   |   | **0** | **8505,53** | **834,16** | **9626,57** | **1604,62** | **3521,01** | **1541,18** | **1758,97** | **1476,24** | **619,28** | **302,28** | **634,06** | **431,6** | **103,12** | **66,40** | **20** | **401,9** | **128,39** | **337,8** | **25254,72** |   |
|   | **Всего по разделу:** |   |   | **330** | **8505,53** | **834,16** | **9776,57** | **1731,74** | **3521,01** | **1541,18** | **1758,97** | **1476,24** | **675,78** | **302,28** | **690,56** | **431,6** | **133,12** | **66,40** | **97,5** | **458,9** | **128,39** | **367,8** | **25964,22** |   |
| **2.** | **Поддержка малоимущих граждан при реализации мероприятий по оснащению приборами учёта жилищного фонда** |
| 2.1 | Установка приборов учёта энергоресурсов в квартирах отдельным категориям граждан | Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г.Черемхово и Черемховскому району  | 2010-2015 |  |  |  |  | 124,175 | 124,175 | 143,792 | 125,0 | 40,86 | 40 | 55,34 | 40 | 10,185 | 40 | 1,8 | 40 | 3,16 | 40 | 40 | **489,18** | Внебюджетные источники  |
|   | **Всего по разделу:** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **124,175** | **124,175** | **143,792** | **125** | **40,86** | **40** | **55,34** | **40** | **10,185** | **40** | **1,8** | **40** | **3,16** | **40** | **40** | **489,18** |   |
| **3.** | **Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии на объектах социальной сферы** |
| **3.1** | **Ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения** |
| 3.1.1 | Ремонт системы отопления МОУ СОШ №2 г.Свирска | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск" (соисполнитель МУ "Департамент единого Заказчика") | При проведении ремонтов |   |  |   |   |   |   |   | 250,31 |  | 250,31 | 250,31 |   |   |   |   |   |  |   |   | **500,62** | Средства местного бюджета |
|   |   |   |   |   |   |   | 4 755,9 |  | 2 799,69 | 2 799,69 |   |   |   |   |   |  |   |   | **7555,59** | Средства областного бюджета |
|   | **Итого:** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 006,21** | **0** | **3 050** | **3 050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8056,21** |   |
| **3.2** | **Установка и (или) замена тепловых узлов** |
|   | **Итого:** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **3.3** | **Замена деревянных оконных проёмов на стеклопакеты, замена дверных блоков, ремонт ограждающих конструкций** |
|   | **Итого:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|   | **Всего по разделу:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 006,21** | **0** | **3 050** | **3 050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8056,21** |   |
| **4.** | **Повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии жилищным фондом** |
| **4.1** | **Ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения** |
| 4.1.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО "ЖилКомСервис" | 2010-2020 | 1 370,00 | 1 343,00 | 3736,8 | 2 037,54 | 381,52 | 2 037,54 | 3 946,11 | 1 043,00 | 1 188,61 | 721,72 | 1080,77 | 420,78 | 1840,41 | 0 | 1172,00 | 1254,05 | 1810,8 | 2633,5 | 2114,71 | **14975,84** | Внебюд-жетные источники |
| 4.1.2 | ООО «Рассвет» |   | 1 300,00 | 1 242,27 | 1 436,29 | 421,26 | 592,58 | 500,00 | 1 760,95 | 300,00 | 1 304,41 | 300,00 | 917,45 | 147,00 | 2 608,82 | 126,00 | 2 620,00 | 84,00 | 2123 | 105,00 | 126,00 | **4651,53** |
| 4.1.3 | Жилой фонд микрорайона "Берёзовый" | ООО «УК «Город» |   |   |   | 127,00 | 117,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **127,00** |
|   | **Итого:** |   |   | **2 670,00** | **2 585,27** | **5 173,09** | **2 585,80** | **1 091,10** | **2 537,54** | **5 707,06** | **1 343,00** | **2 493,02** | **1 021,72** | **1 998,22** | **567,78** | **4 449,23** | **126,00** | **3 792,00** | **1 338,05** | **3933,80** | **2 738,50** | **2 240,71** | **19754,38** |   |
| **4.2**  | **Пневмогидравлическая промывка систем отопления** |
| 4.2.1 | Жилой фонд города Свирска | ООО «ЖилКомСервис» | Ежегодно в летний период |   | 300 | 787,97 | 827,36 | 752,76 | 870,84 | 841,32 | 870,84 | 653,13 | 811,8 | 811,8 | 811,8 | 589,82 | 811,8 | 589,82 | 852,39 | 589,82 | 852,39 | 895,01 | **7904,23** | Внебюд-жетные источники |
| 4.2.2 | Жилой фонд города Свирска | ООО «Рассвет»  |   | 168,1 | 102,22 | 176,9 | 46,76 | 180 | 272,54 | 337 | 355,77 | 394 | 375,25 | 300 | 916 | 300 | 918,00 | 300 | 918 | 300 | 300 | **2756** |
| 4.2.3 | Жилой фонд города Свирска | ООО «УК «Город» | 435,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 |  0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | **435,1** |
|   | **Итого:** |   |   | **435,1** | **468,1** | **890,19** | **1 004,26** | **799,52** | **1 050,84** | **1 113,86** | **1 207,84** | **1 008,9** | **1 205,8** | **1 187,05** | **1 111,8** | **1 505,82** | **1 111,80** | **1 507,82** | **1 152,39** | **1507,82** | **1 152,39** | **1 195,01** | **11095,33** |   |
| **4.3** | **Установка и (или) замена тепловых узлов** |
| 4.3.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |   | 100 | 0 | 406,68 | 0 | 299,06 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 386 | 0 | 0 | **805,74** | Внебюд-жетные источники |
|  | **Итого:** |  |  | **100** | **0** | **406,68** | **0** | **299,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **386** | **0** | **0** | **805,74** |  |
| 4.3.2 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «Рассвет» |   | 1 000,15 | 246,44 | 542,24 | 55,53 | 250 | 198,58 | 150 | 0 | 250,00 | 375 | 0 | 386 | 0 | 772 | 0 | 100 | 0 | 0 | **2192,39** | Внебюд-жетные источники |
|   | **Итого:** |   |   |  | **1 000,15** | **246,44** | **542,24** | **55,53** | **250** | **198,58** | **150** | **0** | **250** | **375** | **0** | **386** | **0** | **1 165** | **0** | **100** | **0** | **0** | **2192,39** |   |
| **4.4** | **Теплоизоляция трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения** |
| 4.4.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |   | 75,00 | 26,16 | 76,00 | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **151** | Внебюд-жетные источники |
| 4.4.2 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «Рассвет»  |   |   | 70 | 63,34 | 75,00 | 0 | 130,00 | 0 | 250,00 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **665** |
| 4.4.3 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «УК «Город» |   |   | 0 | 0,0 | 35,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **35** |
|  | **Итого:** |  |  |  | **145,00** | **89,50** | **186,00** | **513,00** | **130,00** | **0,00** | **250,00** | **0** | **140,00** | **0** | **0** | **84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **851** |  |
| **4.5** | **Установка отопительных приборов в подъездах** |
| 4.5.1 | Жилой фонд города Свирска: | ООО «ЖилКомСервис» | В течении срока действия программы |   | 13 | 545,48 | 347,353 | 143,83 | 226,490 | 475,20 | 283,29 | 303,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **870,14** | Внебюд-жетные источники |
| ООО «Рассвет» |   | 547,74 | 146,46 | 717,58 | 17,36 | 160 | 9,60 | 250 | 63,70 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | **1825,32** |
|   | **Итого:** |   |   | **0** | **560,74** | **691,94** | **1064,93** | **161,19** | **386,49** | **484,8** | **533,29** | **367,5** | **150** | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** | **2695,46** |   |
| 4.5.2 | Проведение работ по утеплению строительных конструкций зданий, в том числе: -утепление контура жилых зданий, (остекление подъездов, установка входных подъездных, подвальных и чердачных дверей);  | ООО «ЖилКомСервис» | В период подготовки к отопительному зимнему периоду | 44,00 | 62,00 | 382,48 | 403,13 |   | 616 | 597 | 718,0 | 289,6 | 389 | 637 | 150 | 470,86 | 135 | 820,6 | 130 | 732,5 | 120 | 100 | **2867,13** | Внебюд-жетные источники |
| ООО «Рассвет» | 150,00 | 160,00 | 169,16 | 160,00 | 327,93 | 90,00 | 1 084,16 | 208,00 | 582,00 | 200,00 | 96,00 | 0 | 310 | 0 | 2 049,10 | 0 | 1220 | 0 | 0 | **968** |
| ООО "Берёзовый" | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | **45** |
|  | **Итого:** |   |   | **194,00** | **222,00** | **551,64** | **608,13** | **327,93** | **706** | **1 681,16** | **926** | **871,6** | **589** | **733** | **150** | **780,86** | **135** | **2 869,70** | **130** | **1952** | **120** | **100** | **3880,13** |   |
|  | **Всего по разделу:** |   |   | **3 299,10** | **5 081,26** | **7 642,79** | **6 398,04** | **2 948,26** | **5 359,93** | **9 185,46** | **4 410,13** | **4 741,02** | **3 356,52** | **4 313,27** | **1 829,58** | **7 205,91** | **1 372,8** | **9 334,52** | **2 620,44** | **7****884,62** | **4 010,89** | **3 535,72** | **41274,42** |   |
| **5.** | **Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии жилищным фондом и на объектах социальной сферы** |
| **5.1** | **Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы** |
| 5.1.1 | Объекты социально-бытовой сферы  | Учреждения находящиеся в муниципальной собственности МО "город Свирск" | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | **Всего по разделу:** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **6.** | **Повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности** |
| 6.1 | Капитальный ремонт накопительных баков по ул.Островского | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011 |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **100** | Раздел 6-в небюд-жетные источники |
| 6.2 | Замена насосов на насосных станциях на менее энергоёмкий | ООО "УК "Водоканал " | 2017 |   |   |   | 50 | 50 |   |   |   | 25 |   |   |   |   | 5000  |  117,5 |   |  |   |   | **5050** |
| 6.3 | Установка фекального насоса СМ 125-80-315 | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011-2012 |   | 80 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **120** |
| 6.4 | Установка 4-х регуляторов давления воды в жилых домах по ул.Комсомольская 1А, 3А О. Кошевого 9,11 | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011 |   | 56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **56** |
| 6.5 | Перевод линии тупиковой в кольцевую (с ул.Красноармейская на ул.О.Кошевого) | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011 |   | 593,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **593,6** |
| 6.6 | Замена водопровода от подкачной насосной станции по ул.Киевская до накопительных баков на меньший диаметр (с Ø 250 мм на Ø 100мм)  | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011 |   | 260 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **260** |
| 6.7 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные | ООО УК **"**Водоканал" | 2011-2015 | 0,50 | 8 | 2 |   |   | 5 | 5 | 50 | 5 | 50 | 10 | 2 |   |  |   | 2 |  | 2 | 2 | **121,5** |
| ООО "Центральная котельная" |  2010-2020 |   |   |   |   |   |   | 245 |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 225 |   |   | **0** |
| 6.8 | Замена сетей по ул.Лазо-ул.Чкалова с применением полиэтиленовых труб. | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2011-2012 |   | 610 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   | **610** |
| 6.9 | Замена насосного оборудования водозаборных скважин. Замена насосов ЭЦВ на многоступенчатые скважинные насосы. | ООО "УК "Водоканал" | 201.-2017 |   | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 986,72 |  |   |  |   |   | **1036,72** |
| 6.10 | Модернизация насосной станции "Киевская" | ООО УК "Водоканал" | 2016-2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 663,80 |   | 707,02 |   | 750,80 | 2240 |   |   | **2121,62** |
| 6.11 | Модернизация оборудования га КНС 1, и КНС 2 | ООО УК "Водоканал" | 2016-2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 527,4 |   | 527,4 |  327 | 527,3 | 1143,4 |   |   | **1582,10** |
| 6.12 | Ремонт и замена физически изношенных и морально устаревших фекальных насосов микрорайона Берёзовый | ООО "Берёзовый" | 2011-2013 |   | 45 | 0 | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **90** |
| 6.13 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные | ООО "Центральная котельная" | 2013 |   |   |   |   |   | 24 |   | 38 | 14,49 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **62** |
| 6.14 | Внедрение частотных преобразователей | ООО "Берёзовый" | 2013 |   |   |   |   |   | 18 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **18** |
| 6.15 | Замене эл.двигателя на дымососе №1 | ООО "Берёзовый" | 2013 |   |   |   |   |   | 30 |  | 30 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **60** |
| 6.16 | Замена дымососа №2 | ООО "Берёзовый" | 2013 |   |   |   |   |   | 85 |  | 85 |   | 85 |  |   |   |   |   |   |  |   |   | **255** |
| 6.17 | Установка и внедрение частотных преобразователей пуска на электрооборудовании котельной | ООО "Берёзовый", ООО "Теплоэнергосервис" | 2013 |   |   |   |   |   | 1 343,43 |  | 1 206,75 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **2550,18** |
| 6.18 | Заменить эл.двигатели на вентиляторах котлов | ООО "Центральная котельная" | 2014 |   |   |   |   |   |   |   | 400 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **400** |
| 6.19 | Замена насоса на насосной Киевская на менее энергоёмкий КМ 80-90-200 | ООО "УК "Водоканал Сервис" | 2014 |   |   |   |   |   |   |   | 60,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **60,40** |
| 6.20 | Приобретение и установка дозирующего клапана с гидроприводом в хлораторной | ООО "ВСЭ-Сети" | 2012 |   |   |   | 300 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **300** |
| 6.21 | Установка частотного привода на вентилятор котла КЕ-50/14 №1,№3 | ООО "Центральная котельная" | 2017-2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 768,53 |  1768,53 | 1 888,75 | 1889,3 |   |   | **3657,28** |
| 6.22 | Установка частотного привода на дымосос котла КЕ-50/14 №1 | ООО "Центральная котельная" | 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 950,42 |   | **1950,42** |
| 6.23 | Установка частотного привода на подпиточные насосы № 30, 31, 32, 33 | ООО "Теплоэнергосервис" | 2017-2018 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 069,59 |  1000,25 | 698,45 | 696,15 |   |   | **1768,04** |
| 6.24 | Установка частотного привода на дымосос котла КЕ-50/14 №2 | ООО "Теплоэнергосервис" | 2019 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2 018,76 |   | **2018,76** |
| 6.25 | Приобретение и установка частотного регулятора тока на КНС | ООО "ВСЭ-Сети" | 2011 |   | 450 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **450** |
|   | **Всего по разделу:** |  |  | **0,50** | **2 252,60** | **142,00** | **435,00** | **50,00** | **1 505,43** | **250,00** | **1 870,15** | **54,49** | **135,00** | **10,00** | **1 193,20** | **0** | **1059,26** | **3213,28** | **3 867,30** | **6193,85** | **3 971,18** | **2,00** | **25291,62** |   |
| **7.** | **Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении тепловой энергии** |
| 7.1 | Техническое перевооружение котельной Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СH-750 | ООО "Центральная котельная" | 2010-2015 | 200 | 5 333 | 0 |   | 490 |   |   |   |   | 7 400 | 3 170 |   |   |   |   |   |  |   |   | **12933** | В разделе 7-внебюд-жетные источники |
| 7.2 | Установка пластинчатых теплообменников ХОВ | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011 |   | 1 500 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **1500** |
| 7.3 | Установка частотных преобразователей пуска на электрооборудовании котельной | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011.-2015 |   | 2 396,63 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **2396,63** |
| 7.4 | Установка приборов учёта отпускаемой тепловой энергии на центральной котельной г.Свирска | ООО "Центральная котельная" | 2011-2013 |   | 300 | 0 | 350 | 180 | 125 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **775** |
| 7.5 | Установка баков аккумуляторов на котельной | ООО "Теплоэнергосервис" | 2013 |   |   |   |   |   | 100 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **100** |
| 7.6 | Установка антинакипного оборудования на котельной | ООО "Теплоэнергосервис" котельная микрорайона | 2013-2016 |   |   |   |   |   | 271,65 | 0 | 271,65 |   | 271,65 |   |   | 270 |   |   |   |  |   |   | **814,95** |
| 7.7 | Восстановление тепловой изоляции на котлах и тепломеханическом оборудовании | ООО "Центральная котельная" | 2013 |   |   |   |   |   | 50 | 50 | 50 | 1 580 | 4 800 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **4900** |
| 7.8 | Замена изоляции на трубопроводах | ООО "Тепловые сети" |  2014-2015 |   |   |   |   |   |   |   | 412 | 447,5 | 900 | 217,54 |   |   |   |   |   |  |   |   | **1312** |
| 7.9 | Капитальный ремонт газоходов котлов и конвективных шахт | ООО "Центральная котельная" | 2013 |   |   |   |   |   | 100 | 100 | 300 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **400** |
| 7.10 | Установка грузовых электронных весов | ООО "Центральная котельная" | 2013 |   |   |   |   |   | 500 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **500** |
| 7.11 | Установка антинакипной системы  | ООО "Центральная котельная" котельная мик-он "Берёзовый" | 2013 |   |   |   |   |   | 271,65 | 0 | 271,65 |   | 271,65 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **814,95** |
| 7.12 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов" | ООО "Центральная котельная" котельная мик-он "Берёзовый" | 2013 |   |   |   |   |   | 240 | 120 | 60 |   |   | 120,35 |   |   |   |   |   |  |   |   | **300** |
| 7.13 | Установка стандартных газоанализаторов на котлы | ООО "Центральная котельная" | 2014-2015  |   |   |   |   |   |   |   | 300 |   | 150 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **450** |
| 7.14 | Замена существующих светильников на энергоэкономичные | ООО "Центральная котельная", ООО "УК"Водоканал-Сервис" | 2011-2015 |   | 24 | 0 |   | 2 |   |   |   |   | 38 |   |   |   |   |   |   | 155,25 |   |   | **62** |
| 7.15 | Установка подпиточного регулирующего клапана на котельной микрорайона "Берёзовый" | ООО "Центральная котельная" | 2012 |   |   |   | 32 | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **32** |
| 7.16 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной м-она "Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011-2013 |   | 100 |  |   |   | 120 | 0 | 125 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **345** |
| 7.17 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной микрорайона  | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011 |   | 100 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **100** |
| 7.18 | Установка баков аккумуляторов на котельной микрорайона Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011-2015 |   | 100 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **100** |
| 7.19 | Установка баков аккумуляторов на котельной Микрорайона  | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011-2015 |   | 100 |  |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **150** |
| 7.20 | Внедрение частотных преобразователей к приводам в котельной и КНС микрорайона Берёзовый  | ООО "Центральная котельная" | 2011-2015 |   | 18 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **18** |
| 7.21 | Внедрение частотных преобразователей к приводам в котельной и КНС микрорайона  | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011-2015 |   | 18 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **18** |
| 7.22 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов котельной микрорайона  | ООО "Теплоэнергосервис" | 2011-2014 |   | 240 | 20,49 |   |   |   |   |   | 1 623,8 | 360 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **600** |
| 7.23 | Капитальный ремонт котлов и реконструкция газоходов котельной микрорайона Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2011-2015 |   | 240 | 120,76 |   | 180,4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **240** |
| 7.24 | Капитальный ремонт циклона ЦБР-150у-320 парового котла К-50/14 №2 | ООО "Теплоэнергосервис" | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 072 |   |   |   |  |   |   |  |
| 7.25 | Замена дымососа №1 на кот.м-он "Берёзовый", разработка проекта по ликвидации котельной "Микрорайон" | ООО "Центральная котельная" | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 153 |   |   |   |   |  |   |   | **2153** |
| 7.26 | Установка балансировочных клапанов Ду -250мм в УТ-3 и Ду-150мм в ТК-7 | ООО "Тепловые сети" | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 361,63 |   |   |  |   |   | **361,63** |
| 7.27 | Перекладка участка тепловой сети с заменой Ду-200 мм. На Ду-250 мм. | ООО "Тепловые сети" | 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 150,74 |   |   |  |   |   | **1150,74** |
| 7.28 | Замена изоляции на трубопроводах | ООО "Тепловые сети" | 2018-2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 752,82 | 1752,82 | 1 752,82 | 1 642,48 | **5148,12** |
| 7.29 | Теплоизоляция котла КЕ-56/14 № 2 | ООО "Теплоэнергосервис" | 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 2 212,34 | **2212,34** |
| 7.30 | Установка прибора учёта отпучкаемой тепловой энергии котельной мк-на Берёзовый | ООО "Центральная котельная" | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,44 |  |  |  |  |  | **142,44** |
| 7.31 | Теплоизоляция бойлеров № 1.2 и котла №2 | ООО "Центральная котельная" | 2020  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | 1 586,85 | **1586,85** |
|   | **Всего по разделу:** |  |  | **200** | **10 469,63** | **141,25** | **382** | **887,4** | **1 778,3** | **270** | **1 840,3** | **3 651,3** | **14 191,3** | **3 507,89** | **2 153** | **2 342** | **1654,81** | **0** | **1 752,82** | **1****908,07** | **1 752,82** | **5 441,67** | **41616,65** |
| **8.** | **Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды** |
| 8.1 | Установка приборов учета холодной воды на технической насосной станции  | ООО "Центральная котельная" | 2010-2013 | 80 | 120 |  |   |   | 120 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **320** | В разделе 8-внебюд-жетные источники |
| 8.2 | Установка технической насосной станции для покрытия собственных нужд | ООО "Центральная котельная" | 2010-2015 | 1 500 | 700 | 750 |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **2300** |
| 8.3 | Установка антикоррозионной защиты катодных станций на тепловой сети  | ООО "Тепловые сети" | 2010-2015 | 1 300 | 2 000 |   |   |   | 2 000 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **5300** |  |
| 8.4 | Установка балансировочных клапанов на тепловой сети | ООО "Тепловые сети" | 2010-2015 | 132 | 829,5 | 44 |   |   | 432,2 |  |   |   | 100 | 47,55 |   |   |   |   |   |  |   |   | **1493,70** |
| 8.5 | Установка водосчётчика на водовод котельной микрорайона "Берёзовый" | ООО "Центральная котельная" | 2012 |   |   |   | 8,50 | 15,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **8,50** |
| 8.6 | Замена водосчётчика на водоводе котельной мкр-на  | ООО "Центральная котельная" | 2012 |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** |
| 8.7 | Капитальный ремонт магистральных и распределительных сетей  | ООО "Тепловые сети" | 2011-2015 |   | 5 000 | 2 419,09 | 900 | 1 041,03 | 2 419,09 | 1 000 | 1 438 | 913,59 | 1 200 | 824,58 |   | 968,5 |   |   |   |  |   |   | **10957,09** |
| 8.8 | Замена насоса на КНС | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  2013 |   |   |   |   |   | 60,40 | 60,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **60,40** |  |
| 8.9 | Установка регулирующей арматуры-задвижки-4шт.Д-100мм.(ул.Кошевого 9,11-Комсомольская 1а,3а) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" | 2013-2014  |   |   |   |   |   | 75 | 18 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **175** |
| 8.10 | Прокладка водопровода с ВК-49 до ВК-50 (закольцовка схемы водоснабжения) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  2013 |   |   |   |   |   | 333,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **333,5** |
| 8.11 | Прокладка водопровода по ул.Трудовая Д-50мм-190м (закольцовка схемы водоснабжения) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" |  2014 |   |   |   |   |   |   |   | 202,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **202,9** |
| 8.12 | Установка регулирующей арматуры-задвижки-5шт.Д-50,100мм.(ул.Кошевого-тимирязева; Кошевого-Лермонтова ; Лермонтова -Маяковского, Ленина. | ООО "УК "Водоканал-Сервис" | 2012 |   |   |   |   | 37,50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **0** |  |
| 8.13 | Замена водопроводной сети по ул.Красноармейская -О.Кошевого, Сибирская, Лермонтова (L 500м) | ООО "УК "Водоканал-Сервис" | 2012 |   |   |   | 760,7 | 968,2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | **760,7** |
| 8.14 | Прокладка водопровода по ул.Лермонтова 8, Заводская 4-6, Романенко 9-16, пер Заводской | ООО "УК "Водоканал" | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 924,2 |   |   |   |  |   |   |  |
| 8.15 | Ремонт ввода водопроводной трубы по ул.Молодёжная 10А | ООО "УК "Водоканал" | 2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,90 |   |   |   |  |   |   |  |
| 8.16 | Прокладка водопровода Ломоносова-Транспортная-Восточная | ООО УК "Водоканал" | 2015  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 573,60 |   |   |   |   |   |  |   |   |  |
| 8.17 | Капитальный ремонт накопительных баков по ул.Островского | ООО УК "Водоканал" | 2018  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100 |  |   |   | **100** |
| 8.18 | Установка регулирующего клапана на скважинах Пушкина, Восточная | ООО УК "Водоканал" |  2016 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 232 |   |   |   |   |  |  |   | **232** |
| 8.19 | Установка водосчётчиков нга скважинах Пушкина, Восточная (2шт.) |   | 2018  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42 |   |  |  |   |  |
| 8.20 | Замена водопроводной сети от подкачной насосной станции по ул.Киевская до накопительных баков с Д 250мм на 100мм | ООО "Водоканал" |  2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 235 | **235** |
|   | **Всего по разделу:** |  |  | **3 012** | **8 649,5** | **3 213,09** | **1 669,2** | **2 076,73** | **5 440,19** | **1 078,4** | **1 740,9** | **913,59** | **1 400** | **1 445,73** | **232** | **1 905,6** | **0** | **42** | **100** | **0** | **0** | **235** | **22478,79** |   |
| **9.** | **Стимулирование внедрения энергосервисных договоров (контрактов)** |
| 9.1 | Объекты социально-бытовой сферы и жилищный фонд (многоквартирные дома) | Отдел образования, Отдел по социальным вопросам и здравоохранению, Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, Отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту, ООО «Рассвет»;, ООО «ЖКС». | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | - |
|  | **Всего по разделу:** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.** | **Постановка на учёт и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения** |
| 110.1 | Постановка на учёт и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии  | ККомитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Свирска | 22011-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,8 | 136,8 |  |  | **136,8** | Средства областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 |  |  | **4,2** | Средства местного бюджета |
|   | **Всего по разделу:** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **141** | **141** | **0** | **0** | **141** |  |
| 11 | **Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории муниципального образования «город Свирск»** |
| 11.1 | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям | Комитет по жизнеобеспечению администрации города Свирска | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8444,4 |  | **8444,40** | Средства областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,442 |  | **444,442** | Средства местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  | **1050** | Внебюджетные источники |
|  | **Всего по разделу:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9938,842** |  | **9938,842** |  |
| **12.** | **Проведение энергетических обследований** |
| 12.1 | Жилой фонд города Свирска: |  ООО "ЖилКомСервис" | 2011-2013 |  | 6 070 | 253,22 | 473,98 | 463,43 | 456,70 | 204,71 | 204,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7205,39** | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 12.2 | ООО "Рассвет", | 2011-2013 |  | 6 320 | 254,38 | 6 065,62 | 520,41 | 700 | 150 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13285,62** | Средства федерального бюджета (фонда содействия реформированию ЖКХ) |
|  | **Итого:** |  |  | **0** | **12 390** | **507,6** | **6 539,6** | **983,84** | **1 156,7** | **354,71** | **304,71** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20491,01** |  |
| 12.3 | Объекты социально - бытовой сферы  | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск", Отдел образования | 2011-2012 |   | 594,24 | 62 | 195 | 114,9 | 22 | 22 |  | 13,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **811,24** | Средства местного бюджета |
|   | 62 | 62 | 114,9 | 53,43 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **198,9** | Средства областного бюджета |
|   | **Всего по разделу:** |  |  |  | **13 046,24** | **631,6** | **6 849,5** | **1 152,17** | **1 200,7** | **376,71** | **304,71** | **13,66** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21501,15** |   |
| 13. | **Исполнение мероприятий по результатам проведённого энергетического обследования** |   |
| 13.1 | Объекты социально - бытовой сферы  | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО "город Свирск", Отдел образования | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Жилой фонд города Свирска | ООО "Рассвет" (замена ламп накаливания на энергосберегающие) | 2015  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
|   | **Всего по разделу:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **462,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **14.** | **Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** |
| 14.1 | Объекты социально - бытовой сферы  | Учреждения находящиеся в муниципальной собственности МО "город Свирск" | 2010-2015  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** | Средства местного бюджета |
|   | **Всего по разделу:** |   |   | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20** |   |
| **15** | **Информационное сопровождение программы** |
| 15.1 | Формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения путём проведения постоянных компаний в средствах массовой информации и непосредственно среди населения, в том числе: - статьи в газетах с пропагандой экономного использования тепла | Администрация города Свирска; ООО "Рассвет", ООО ЖКС", ООО "УК "Водоканал-Сервис", ООО "ЦК", ООО "ТЭС" | В течении срока действия программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  |
|   | **Всего по разделу:** |   |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **6 861,60** | **48 004,76** | **12 604,89** | **25 510,31** | **8 970,48** | **18 929,73** | **12 845,54** | **17 056,38** | **10 891,16** | **22 948,60** | **13 146,81** | **6 138,34** | **11 895,30** | **13 259,98** | **12 658,00** | **8****598,06** | **16****589,10** | **19****842,12** | **9 622,19** | **196****772,08** |  |

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко