РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«10» июля 2020 года № 323 а

О внесении изменений в муниципальную программу

«развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город свирск» на 2018-2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации от 06.10.2017 № 854а (с изменениями от 05.10.2018 №734, от 18.02.2019 № 89, от 29.05.2019 № 377, от 08.07.2019 № 469, от 20.08.2019 № 565, от 19.02.2020 № 67), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 106 109,3 тыс. руб., из них средств:местного бюджета 5 299,1 тыс. руб.;областного бюджета 100 734,6 тыс. руб.;на 2018 год 37 645,7 тыс. руб., из них средств:местного бюджета 1 202,7 тыс. руб.;областного бюджета 36 443,0 тыс. руб.;на 2019 год 47 757,3 тыс. руб., из них средств:местного бюджета 3 136,7 тыс. руб.;областного бюджета 44 620,6 тыс. руб.;на 2020 год 20 706,3 тыс. руб., из них средств:местного бюджета 1 035,3 тыс. руб.;областного бюджета 19 671,0 тыс. руб. |

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» слова «107 259,7 тыс. руб.» заменить словами «106 109,3 тыс. руб.»;

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Приложение № 1

к постановлению администрации города

10.07.2020 № 323 а

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город свирск» на 2018-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Финансовые средства, всего | в том числе |
| ФБ | ОБ | МБ (в рамках софинансирования Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы | МБ  | Внебюджетные средства |
| «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы |
| 2018 год | 37 645,7 | - | 36 443,0 | 1 127,1 | 75,6 | - |
| 2019 год | 47 757,3 | - | 44 620,6 | 3 136,7 | - | - |
| 2020 год | 20 706,3 | - | 19 671,0 | 1 035,3 | - | - |
| Итого | 106 109,3 | - | 100 734,6 | 5 299,1 | 75,6 | - |
| ИТОГО по муниципальной программе – 106 109,3 тыс. руб. |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т.Д. Ивановский

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от «10» июля 2020 года № 323 а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК» НА 2018-2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объём финансирования, тыс. руб. | Срок реализации | Наименование показателя объема мероприятия, единица  измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ (в рамках софинансирования Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы | МБ |
| 2018 год |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-36 до ТК-39 по ул. Ленина МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 14800,8 | 0,0 | 14302,4 | 442,3 | 56,1 | 31.10.2015  | п.м. | 406 |
| 2. Капитальный ремонт парового котла К50/14, замена инженерных, экранных труб | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 1442,9 | 0,0 | 1399,6 | 43,3 | 0,0 | 31.12.2018  | ед. | 1 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей по улице Киевской от ВК 202 до ВК 400 в г.Свирске | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 8946,2 | 0,0 | 8677,8 | 268,4 | 0,0 | 31.12.2018  | п.м. | 2171 |
| 4. Замена насосного оборудования на насосной станции водоснабжения по улице Киевской в г. Свирске Иркутской области | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 1607,2 | 0,0 | 1540,1 | 47,6 | 19,5 | 31.12.2018  | ед. | 1 |
| 5. Поставка трубы Ду 300 | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 409,4 | 0,0 | 397,1 | 12,3 | 0,0 | 31.12.2018  | п.м. | 100 |
| 6. Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 10439,2 | 0,0 | 10126,0 | 313,2 | 0,0 | 31.12.2018  | п.м. | 743 |
| Итого |   | 37645,7 | 0,0 | 36443,0 | 1127,1 | 75,6 | -  | -  | -  |
| 2019 год |
| 1. Капитальный ремонт котельного оборудования котлов К-50/14 №1,2,3 на Центральной котельной  | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 9020,0 | 0,0 | 8095,0 | 925,0 | 0,0 | 15.09.2019  | п.м/ед.. | 0/1 |
| 2. Строительство тепловой сети м-на «Микрорайон» МО «город Свирск» | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 31981,2 | 0,0 | 30525,6 | 1455,6 | 0,0 | 15.09.2019  | п.м. | 743 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Восточная на участке ВК400 до ВК410, в г. Свирске | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 6756,1 | 0,0 | 6000,0 | 756,1 | 0,0 | 15.09.2019 | п.м. | 635 |
| 4. Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Октябрьская на участке от ВК274 до ВК278, в г. Свирске | п.м. | 332 |
| 5.Капитальный ремонт котельного оборудования на Центральной котельной (ремонт топливоподачи) | ед. | 1 |
| Итого |   | 47757,3 | 0,0 | 44620,6 | 3136,7 | 0,0 |  - | **-** | **-** |
| 2020 год |
| 1. Ремонт котельного оборудования котлов К-50/14 №1,2,3 на Центральной котельной | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 20 706, 3 | 0,0 | 19 671,0 | 1 035,3 | 0,0 | 31.10.2020  | ед. | 1 |
| 2. Капитальный ремонт инженерных сетей на участке от ТК-35а до ТК-36 по ул. Ленина и капитальный ремонт распределительных тепловых сетей | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | 31.10.2020 | п.м. | 406 |
| 3. Капитальный ремонт инженерных сетей на участке ВК270-ВК274 по ул. Октябрьская | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | 31.10.2020 | п.м. | 331 |
| Итого |   | 20 706, 3 | 0,0 | 19 671,0 | 1 035,3 | 0,0 | -  | **-** | **-** |
| Итого по всем мероприятиям |   | 106 109,3 | 0,0 | 100 734,6 | 5 299,1 | 75,6  | -  | **-** | **-** |

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Т. Д. Ивановский