РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«18» июня 2021 года № 333

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность образовательных организаций муниципального образования

«город Свирск» на 2020-2024 годы

В целях корректировки мероприятий муниципальной программы «Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Свирска от 15.10.2019 № 698 (с изменениями от 23.01.2020 № 16, от 03.07.2020 № 300, от 20.07.2020 № 333, от 17.08.2020 № 403, от 28.09.2020 № 499, от 01.10.2020 № 510, от 18.01.2021 № 16, от 20.04.2021 № 191), изменение, изложив раздел 7. «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Н.В.Петрову.

Мэр В.С. Орноев

Приложение

к постановлению администрации города Свирска

от «18» июня 2021 года № 333

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №,  п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | Наименование  показателя  объема мероприятия единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности: | Отдел образования, образовательные организации  Отдел образования, образовательные организации  Отдел образования, образовательные организации | 2020-2024 | Всего МБ | 4 409,3774 | ед. | 135 |
| 2020 | МБ | 613,0894 | ед. | 19 |
| 2021 | 1083,856 | 34 |
| 2022 | 809,856 | 23 |
| 2023 | 809,856 | 25 |
| 2024 | 1 092,72 | 34 |
| 1.1 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 2020-2024 | Всего МБ | 1 696,4335 | ед. | 60 |
| 2020 | МБ | 342,72 | ед. | 12 |
| 2021 | 291,2815 | 12 |
| 2022 | 359,856 | 12 |
| 2023 | 359,856 | 12 |
| 2024 | 342,72 | 12 |
| 1.2 | Кредиторская задолженность  по обслуживанию ОПС за 2019 год,  договор от 01.07.2019 № 8/9 | 2020-2024 | Всего МБ | 171,36 |  |  |
| 2020 | МБ | 142,8 |  |  |
| 1.3 | Кредиторская задолженность  по обслуживанию ОПС за 2020 год,  договор от 05.11.2020 № 18/20 | 2021 | 28,56 |  |  |
| 1.4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий | 2020-2024 | Всего МБ | 880,3475 | ед. | 14 |
| 2020 | МБ | 80,95 | ед. | 1 |
| 2021 | 99,3975 | 4 |
| 2022 | 300,0 | 4 |
| 2023 | 200,0 | 1 |
| 2024 | 200,0 | 4 |
| 1.5 | Испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводки зданий | 2020-2024 | Всего МБ | 743,963 | ед. | 22 |
| 2020 | МБ | 0 | ед. | 0 |
| 2021 | 243,963 | 10 |
| 2022 | 100,0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 400,0 | 10 |
| 1.6 | Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий | 2020-2024 | Всего МБ | 457,6094 | ед. | 30 |
| 2020 | МБ | 46,6194 | ед. | 6 |
| 2021 | 60,99 | 5 |
| 2022 | 50,0 | 5 |
| 2023 | 200,0 | 9 |
| 2024 | 100,0 | 5 |
| 1.7 | Модернизация, ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 2020-2024 | Всего МБ | 285,664 | ед. | 1 |
| 2020 | МБ | 0 | ед. | 0 |
| 2021 | 285,664 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 1.8 | Проверка пожарных лестниц, ограждений крыш зданий | 2020-2024 | Всего МБ | 100,0 | ед. | 6 |
| 2020 | МБ | 0 | ед. | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 50,0 | 3 |
| 2024 | 50,0 | 3 |
| 1.9 | Разработка проекта на установки и системы противопожарной защиты объекта | 2020-2024 | Всего МБ | 29,996 |  | 1 |
| 2021 | МБ | 29,996 |  | 1 |
| 1.10 | Установка аварийного освещения в МДОУ №33 | 2020-2024 | Всего МБ | 44,004 |  | 1 |
| 2021 | МБ | 44,004 |  | 1 |
| 2 | Обеспечение мер антитеррористической безопасности: | 2020-2024 | Всего МБ | 2 919,86665 | ед. | 64 |
| 2020 | МБ | 824,66665 | ед. | 13 |
| 2021 | 602,4 | 13 |
| 2022 | 602,4 | 13 |
| 2023 | 602,4 | 13 |
| 2024 | 288,0 | 12 |
| 2.1 | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС) | 2020-2024 | Всего МБ | 1 459,2 | ед. | 60 |
| 2020 | МБ | 288,0 | ед. | 12 |
| 2021 | 278,4 | 12 |
| 2022 | 302,4 | 12 |
| 2023 | 302,4 | 12 |
| 2024 | 288,0 | 12 |
| 2.2 | Кредиторская задолженность  по обслуживанию КТС за 2019 год,  договор от 01.07.2019 № 9/19 | 2020-2024 | Всего МБ | 144,0 |  |  |
| 2020 | МБ | 120,0 |  |  |
| 2.3 | Кредиторская задолженность  по обслуживанию КТС за 2020 год,  договор от 14.01.2020 № 2/20 | 2021 | 24,0 |  |  |
| 2.4 | Охрана ДДТ | 2020-2024 | Всего МБ | 1 175,0 |  | 4 |
| 2020 | МБ | 300,0 |  | 1 |
| 2021 | 275,0 |  | 1 |
| 2022 | 300,0 |  | 1 |
| 2023 | 300,0 |  | 1 |
| 2024 | 0 |  | 0 |
| 2.5 | Кредиторская задолженность  по охране ДДТ за 2019 год,  агентский договор от 03.07.2019 № 3 | 2020-2024 | Всего МБ | 141,66665 |  |  |
| 2020 | МБ | 116,66665 |  |  |
| 2.6 | Кредиторская задолженность  по охране ДДТ за 2020 год,  агентский договор от 20.10.2020 № 17/20 | 2021 | 25,0 |  |  |
| 3 | Обеспечение мер по санитарно-гигиеническому благополучию: | 2020-2024 | Всего МБ | 128,96 | ед. | 25 |
| 2020 | МБ | 78,96 | ед. | 13 |
| 2021 | 0,0 | 0 |
| 2022 | 0,0 | 0 |
| 2023 | 0,0 | 0 |
| 2024 | 50,0 | 12 |
| 3.1 | Приобретение медикаментов в ОУ | 2020-2024 | Всего МБ | 50,0 | ед. | 12 |
| 2020 | МБ | 0 | ед. | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 50,0 | 12 |
| 3.2 | Приобретение ТЭНБ для водонагревателя в МДОУ №3 | 2020-2024 | Всего МБ | 6,36 |  | 1 |
| 2020 | МБ | 6,36 |  | 1 |
| 3.3 | Приобретение средств дезинфекции в ОУ | 2020-2024 | Всего МБ | 72,60 |  | 24 |
| 2020 | МБ | 72,60 |  | 12 |
| 2021 | МБ | 0 |  | 0 |
| ВСЕГО | | | 2020-2024 | Всего МБ | 7 458,20405 | ед. | 224 |
| 2020 | МБ | 1 516,71605 | ед. | 45 |
| 2021 | 1 686,256 | 47 |
| 2022 | 1 412,256 | 36 |
| 2023 | 1 412,256 | 38 |
| 2024 | 1 430,72 | 58 |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела образования М.И. Орлова