РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«28» июля 2021 года № 452

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования

«город Свирск» на 2017-2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» от 05.10.2016 № 731 (с изменениями от 21.12.2016 № 982, от 27.03.2017 № 229 а, от 03.07.2017 № 592, от 15.01.2018 № 11, от 03.05.2018 № 357, от 16.06.2018 № 467, от 01.08.2018 № 581, от 25.09.2018 № 714, от 16.11.2018 № 855, от 29.12.2018 № 985, от 21.03.2019 № 148, от 26.04.2019 № 292, от 03.07.2019 № 458, от 12.08.2019 № 540, от 12.11.2019 № 769, от 27.12.2019 № 874, от 04.03.2020 № 96, от 10.06.2020 № 324, от 12.11.2020 № 604, от 19.02.2021 № 81, от 11.05.2021 № 231, от 19.07.2021 № 433), изменение, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам Н.В. Петрову.

Мэр В.С.Орноев

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования «город Свирск»

«28» июля 2021 года № 452

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»

НА 2017-2023 ГОДЫ

г. Свирск, 2021

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы (далее - муниципальная программа) | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования муниципального образования «город Свирск» (далее - отдел образования). | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск». | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Муниципальные организации общего образования;  Муниципальные организации дошкольного образования;  Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Свирска»;  Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» (далее - МУ «ДЕЗ»). | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с современными требованиями. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации;  2. Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования;  3. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем;  4. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;  5. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в городе Свирске;  6. Осуществление строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере образования. | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2023 годы. | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников (%);  2. Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования (ед.);  3. Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем (ед.);  4. Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена (ед.);  5. Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра (ед.);  6. Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска (%);  7. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования (%);  8. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования (%). | | | | |
| Подпрограмма муниципальной программы | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы. | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования,  тыс. руб. | | ФБ | ОБ | МБ |
| Всего, в том числе: | 115509161,954 | 148296,77 | 109591702,81 | 5769162,37438 |
| 2017 год | 101684,5 | 0,0 | 96448,3 | 5236,2 |
| 2018 год | 293723,6 | 116048,6 | 168024,1 | 9650,9 |
| 2019 год | 188558,004 | 0,0 | 178995,7 | 9562,304 |
| 2020 год | 177266,04038 | 3928,66964 | 164616,93036 | 8720,44038  ; |
| 2021 год | 18365,7 | 9540,5 | 8299,7 | 525,5 |
| 2022 год | 114615765,14 | 9389,5 | 108876092,94 | 5730282,7 |
| 2023 год | 113798,97 | 9389,5 | 99225,14 | 5184,33 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников – 1,3;  2. Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования – 4;  3. Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем – 1;  4.Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена – 3;  5. Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра, -2;  6. Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска -100;  7. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования -100;  8. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования – 10. | | | | |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее образование осуществляет 5 общеобразовательных организаций: 4 являются средними общеобразовательными школами и 1 - основной; 3 школы (60%) имеют статус казённых, бюджетными общеобразовательными организациями являются средние общеобразовательные школы № 1, № 3.

Все школы имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. В соответствии с лицензией во всех общеобразовательных организациях реализуются программы начального и основного общего образования. Три школы реализуют программу среднего общего образования.

При анализе численности по годам наблюдается увеличение общей численности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Количество обучающихся | Количество классов-комплектов | Средняя наполняемость |
| 2018-2019 | 1923 | 99 | 19,4 |
| 2019-2020 | 1972 | 99 | 19,9 |
| 2020-2021 | 2036 | 100 | 20,4 |

Число выпускников 11 классов в 2019-2020 учебном году составило – 62 человека, что на 10 человек меньше, чем в 2018-2019 учебном году. Получили аттестаты в основной период - 100 % выпускников.

Золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены в 2020-2021 учебном году 5 учащихся.

Традиционно в муниципальном образовании «город Свирск» проводятся следующие мероприятия муниципального уровня: «Выпускной бал», «Учитель года», «Воспитатель года», «День учителя» и другие, которые способствуют повышению престижа профессии «учитель» и «воспитатель», позволяют выявить лучшие педагогические практики. Проведение городского выпускного бала способствует конструктивному взаимодействию всех участников образовательного процесса и позволяет поддержать наиболее талантливых выпускников.

На 1 января 2021 года потребность в педагогических кадрах образовательных организаций составляет 2 штатные единицы, существует потребность в высококвалифицированных специалистах.

Осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, горячим питанием обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование, бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области.

Основные показатели уровня развития сферы реализации муниципальной программы:

1. Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников;

2. Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования;

3. Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем;

4. Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена;

5. Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра;

6. Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска;

7. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования;

8. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования.

В период с 2014 по 2016 год реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2016 г.г.», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» от 7 октября 2013 года № 731.

Реализация муниципальной программы осуществляется при поддержке государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с современными требованиями.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации;

2. Проведение мероприятий муниципального уровня в сфере образования;

3. Безопасное обеспечение автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем;

4. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;

5. Привлечение молодых специалистов в сферу образования;

6. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в городе Свирске.

7. Осуществление строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере образования.

Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие достижение цели и решение задач:

1. Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников – 1,3;

2. Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования – 4;

3. Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем – 1;

4. Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена – 3;

5. Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра, -2 ;

6. Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска -100 ;

7. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования -100;

8. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования – 100.

Программа направлена на:

- реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование;

- совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций с учётом современных стандартов и передовых технологий;

- создание условий, обеспечивающих полноценное функционирование образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед. изм. | Тип\* показателя  (П, Р) |  | Значения целевых показателей | | | | | | |  |
| отчетный  год  2016 | текущий  год  (оценка)  2016 | первый  год  действия  программы  2017 | второй  год  действия  программы  2018 | третий  год  действия  программы  2019 | четвертый  год  действия  программы  2020 | пятый  год действия программы  2021 | шестой  год действия программы  2022 | год  завершения  действия  программы 2023 |
| 1. | Программа «Развитие образования муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников | % | Р | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1.2 | Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования | ед. | П | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем | ед. | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена | ед | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра | ед | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска | % | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов  муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования | % | П | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования | % | П | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\* *Принятые сокращения: П – прогрессирующий, Р – регрессирующий.*

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа содержит подпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы в связи с тем, что соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, - комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск». В подпрограмме сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, общего образования, направленные на обеспечение доступности и модернизации качественного дошкольного и общего образования, модернизацию общего образования, создание современной инфраструктуры Основные мероприятия - строительство и капитальный ремонт. Проектную документацию, сметы мероприятий разрабатывает МУ «ДЕЗ».

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы (далее - Подпрограмма).

На протяжении трех последних лет увеличивается численность обучающихся в школах и детских садах города Свирска.

Потребность в модернизации и обновлении учреждений системы образования города Свирска обусловлена также тем, что все школы России согласно Посланию Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию должны перейти на односменный режим обучения в 1-11 классах.

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предъявляет новые требования к организации предметно-развивающей среды.

Основные мероприятия Подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Год | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Строительство спортивного зала МОУ СОШ № 1 в г. Свирске | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» по ул. Хасановских боев, 7 в г. Свирске | + | + |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство школы на 250 мест в г. Свирске |  | + | + | + | + |  |  |
| 4. | Строительство детского сада на 240 мест, г. Свирск, ул. Степная, 2 | + | + |  |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Свирск» по ул.О.Кошевого,17 |  |  | + |  |  | + | + |
| 6. | Капитальное строительство детского сада на 55 мест |  |  |  |  |  | + |  |

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета привлекаются в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, в порядке, предусмотренном указанной программой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе: | | | |
| ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | |
| Программа «Развитие образования муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2023 годы | | | | | |
| Всего за весь период | 74581,31538 | 32248,16964 | 39479,43036 | | 2853,71538 |
| 2017 год | 160,0 | 0,0 | 0,0 | | 160,0 |
| 2018 год | 477,2 | 0,0 | 0,0 | | 477,2 |
| 2019 год | 11263,575 | 0,0 | 10634,1 | | 629,475 |
| 2020 год | 12022,74038 | 3928,66964 | 7635,83036 | | 458,24038 |
| 2021 год | 18365,7 | 9540,5 | 8299,7 | | 525,5 |
| 2022 год | 16197,8 | 9389,5 | 6504,1 | | 304,2 |
| 2023 год | 16094,3 | 9389,5 | 6405,7 | | 299,1 |
| 1. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | | | | |
| Всего за весь период | 115434580,639 | 116048,6 | 109552223,38 | | 5766308,659 |
| 2017 год | 101524,5 | 0,0 | 96448,3 | | 5076,2 |
| 2018 год | 293246,4 | 116048,6 | 168024,1 | | 9173,7 |
| 2019 год | 177294,429 | 0,0 | 168361,6 | | 8932,829 |
| 2020 год | 165243,3 | 0,0 | 156981,1 | | 8262,2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2022 год | 114599567,34 | 0,0 | 108869588,84 | | 5729978,5 |
| 2023 год | 97704,67 | 0,0 | 92819,44 | | 4885,23 |
| ИТОГО по муниципальной программе | | | | | |
| Всего за весь период | 115509161,954 | 148296,76964 | 109591702,81 | | 5769162,37438 |
| 2017 год | 101684,5 | 0,0 | 96448,3 | | 5236,2 |
| 2018 год | 293723,6 | 116048,6 | 168024,1 | | 9650,9 |
| 2019 год | 188558,004 | 0,0 | 178995,7 | | 9562,304 |
| 2020 год | 177266,04038 | 3928,66964 | 164616,93036 | | 8720,44038 |
| 2021 год | 18365,7 | 9540,5 | 8299,7 | | 525,5 |
| 2022 год | 114615765,14 | 9389,5 | 108876092,94 | | 5730282,7 |
| 2023 год | 113798,97 | 9389,5 | 99225,14 | | 5184,33 |

\* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных правовых актов муниципального образования «город Свирск» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы. |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социально - экономический эффект муниципальной программы будет выражен в улучшении качества образования в соответствии с современными требованиями.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Процент выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общему числу выпускников – 1,3;

2. Число мероприятий муниципального уровня в сфере образования - 4;

3. Число безопасно обеспеченных автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем - 1;

4. Число образовательных учреждений, материально-техническая база которых укреплена - 3;

5. Число студентов, заключивших договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» и получивших стипендию мэра,-2;

6. Процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Свирска-100;

7. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования -100;

8. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования – 100.

Эффективность муниципальной программы рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование основного мероприятия | | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |  | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение  показателя  объема  мероприятия |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | всего |  |  |
| 1.1. | Обеспечение качества образования и система поддержки талантливых детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации, Единого государственного экзамена | | Отдел образования | май –  июнь | МБ | 100,0 | 68,54 | 25,876 | 46,56 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 290,976 | ед. | 1 |
| 1.1.2 | Организация и проведение мероприятий муниципального уровня:  «Выпускной бал», «Учитель года», «Воспитатель года», «День учителя» | | Отдел образования | январь-  март | МБ | 60,0 | 44,71 | 27,011 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 171,721 | ед. | 4 |
| 1.1.3 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест пользователей государственных информационных систем (ГИС ГИА, ФИС ФРДО) | | Отдел образования | май-июнь | МБ | 0,0 | 113,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,15 | ед. | 1 |
| 1.1.4 | Выплата стипендии мэра студентам, заключившим договор о целевом обучении с администрацией МО «город Свирск» | | Отдел образования | январь-  декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ед. | 1 |
| 1.1.5 | Стипендия мэра города Свирска выпускникам, получившим среднее общее образование и достигших особых успехов в учебной деятельности | | Отдел образования | май-август | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ед. | 3 |
| ИТОГО по разделу | | |  |  |  | 160,0 | 226,4 | 57,887 | 60,56 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 604 ,847 |  |  |
| 1.2. | Укрепление и развитие материально- технической базы образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | | Отдел образования | январь -  декабрь | МБ | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | ед. | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Приобретение средств обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) | | МОУ СОШ №3 | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,500 | ед. | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3233,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3233,4 |
| 1.2.3 | Оплата публикации первичного и повторного сообщений, предоставление и отправление 2 экземпляров журнала «Вестник государственной регистрации» | | Отдел  образования | март-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 11,688 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,688 | ед | 1 |
| 1.2.4 | Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения МДОУ № 3 | | МДОУ  № 3 | ноябрь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 508,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,60 | ед | **1** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9660,30 |
| 1.2.5 | Безопасность школьных перевозок | | Отдел образования | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | ед | 1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,0 | 0,0 | 0,0 | 2375,0 |
| ИТОГО по разделу | | |  |  |  | 0,0 | 250,8 | 10180,588 | 3403,9 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 16335,288 |  |  |
| 1.3 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Оплата двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | МОУ:  СОШ № 1  СОШ №2 СОШ №3  СОШ №4  ООШ | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 129,480 38 | 102,8 | 102,0 | 100,3 | 485,88038 | ед | 170 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 973,8 | 2458,7 | 1951,800 | 1937,500 | 1903,900 | 9225,7 |
| ИТОГО по разделу | | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1025,1 | 2588,18038 | 2054,6 | 2039,5 | 2004,2 | 9711,58038 |  |  |
| 1.4 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципального образования «горд Свирск» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Оплата бесплатного питьевого молока обучающихся  1-4 кл. | | МОУ:  СОШ № 1  СОШ №2 СОШ №3  СОШ №4  ООШ | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,4 | 75,7 | 75,7 | 72,3 | 271,1 | ед | 786 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,4 | 1436,800 | 1436,800 | 1372,0 | 5145,0 |
| ИТОГО по разделу | | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,800 | 1512,5 | 1512,5 | 1444,3 | 5416,1 |  |  |
| 1.5 | | Оплата бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Оплата бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | МОУ:  СОШ № 1  СОШ №2 СОШ №3  СОШ №4  ООШ | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 122,00 | 126,500 | 126,500 | 425,3 | ед | 861 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1044,33036 | 2536,100 | 3129,8 | 3129,8 | 9840,03036 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3928,66964 | 9540,500 | 9389,5 | 9389,5 | 32248,16964 |
| Итого | | |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5023,300 | 12198,6 | 12645,8 | 12645,8 | 42513,5 |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | МУ «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ФБ | 0,0 | 116048,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116048,6 | ед | 5 |
| ОБ | 96448,3 | 168024,1 | 168361,6 | 156981,1 | 0,0 | 108869588,84 | 92819,44 | 109552223,38 |
| МБ | 5076,2 | 9173,7 | 8932,829 | 8262,2 | 0,0 | 5729978,5 | 4885,23 | 5766308,659 |
| ИТОГО по подпрограмме | | |  |  |  | 101524,5 | 293246,4 | 177294,429 | 165243,3 | 0,0 | 114599567,34 | 97704,67 | 115434580,639 |  |  |
| Всего по программе | | |  |  |  | 101684,5 | 293723,6 | 188558,004 | 177266,04038 | 18365,7 | ‬114615765,14 | 113798,97 | 115509161,954 |  |  |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела образования М.И.Орлова

Приложение

к муниципальной программе «Развитие образования

муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы

Подпрограмма

«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования «город Свирск» на 2017-2023 годы | | | | |
| Наименование подпрограммы | «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | | | |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» | | | | |
| Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание новых мест в образовательных организациях муниципального образования «город Свирск» в соответствии с современными требованиями к условиям обучения | | | | |
| Задача подпрограммы | Осуществление строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере образования | | | | |
| Сроки подпрограммы | 2017-2023 годы | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования (%);  2. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования (%). | | | | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объём финансирования тыс.руб. | | ФБ | ОБ | МБ |
| Всего, в том числе: | 925013,30 | 116048,6 | 768134,54 | 40830,16 |
| 2017 год | 101524,5 | 0,0 | 96448,3 | 5076,2 |
| 2018 год | 293246,4 | 116048,6 | 168024,1 | 9173,7 |
| 2019 год | 177294,429 | 0,0 | 168361,6 | 8932,829 |
| 2020 год | 165243,3 | 0,0 | 156981,1 | 8262,2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 90000,0 | 0,0 | 85500,0 | 4500,0 |
| 2023 год | 97704,67 | 0,0 | 92819,44 | 4885,23,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования - 100;  2. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования – 100. | | | | |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы:

Создание новых мест в образовательных организациях муниципального образования «город Свирск» в соответствии с современными требованиями к условиям обучения.

Задача подпрограммы:

Осуществление строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в сфере образования.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования (%);

2. Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования (%).

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед. изм. | Тип\* показателя  (П, Р) | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| отчетный  год  2016 | текущий  год  (оценка)  2016 | первый  год  действия  программы 2017 | второй  год  действия  программы 2018 | третий  год  действия  программы 2019 | четвертый  год  действия  программы 2020 | пятый  год  действия  программы 2021 | шестой год действия программы 2022 | год  завершения  действия  программы 2023 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов  муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Процент зданий организаций общего образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций общего образования | % | П | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Процент зданий организаций дошкольного образования, отвечающих современным требованиям, к общей численности зданий образовательных организаций дошкольного образования | % | П | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование участника (участника мероприятия) | Срок реализации | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Значение показателя объема мероприятия |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |  |  | |
| 1 | Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования» на 2017-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство спортивного зала по адресу: г. Свирск,  ул. Дзержинского, 4 | МУ «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ОБ | 30389,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30389,1 | % | 100 | |
| МБ | 1599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1599,4 |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. Свирска» по ул. Хасановских боев, 7 | МУ  «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ОБ | 39659,2 | 50137,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89796,8 | % | 100 | |
| МБ | 2087,3 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4726,1 |
| 1.3 | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Свирск» по ул.О.Кошевого,17 | МУ  «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ОБ | 0,0 | 0,0 | 25861,60 | 0,0 | 0,0 | 85500,0 | 92819,44 | 204181,04 | % | 100 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 1361,137 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 | 4885,23 | 10746,37 |
| 1.4 | Строительство школы на 250 мест | МУ «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ОБ | 0,0 | 96 442,0 | 142 500,0 | 156981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395923,1 | % | 100 | |
| МБ | 0,0 | 5075,9 | 7500,0 | 8262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20838,1 |
| 1.4.1 | Получение технических условий по подключению к сетям энергоснабжения | МУ  «ДЕЗ» | январь-декабрь | МБ | 0,0 | 0,0 | 71,692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,692 | % | 100 | |
| 1.5 | Строительство детского сада на 240 мест | МУ «ДЕЗ» | январь -  декабрь | ФБ | 0,0 | 116048,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116048,6 | % | 100 | |
| ОБ | 26400,0 | 21444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47844,5 |
| МБ | 1389,5 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2848,5 |
| 1.6 | Капитальное строительство детского сада на 55 мест | МУ «ДЕЗ» | январь-декабрь | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | % | 100 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108784088,84 | 0,0 | 108784088,84 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5725478,5 | 0,0 | 5725478,5 |
| Всего по Подпрограмме | |  |  |  | 101524,5 | 293246,4 | 177294,429 | 165243,3 | 0,0 | 114599567,34 | 97704,67 | 115434580,639 |  |  | |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета привлекаются в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, в порядке, предусмотренном указанной Подпрограммой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации подпрограммы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Финансовые средства, всего | в том числе: | | |
| ФБ | ОБ | МБ |
| Всего за весь период, в том числе: | 115434580,639 | 116048,6 | 109552223,38 | 5766308,659 |
| 2017 год | 101524,5 | 0,0 | 96448,3 | 5076,2 |
| 2018 год | 293246,4 | 116048,6 | 168024,1 | 9173,7 |
| 2019 год | 177294,429 | 0,0 | 168361,6 | 8932,829 |
| 2020 год | 165243,3 | 0,0 | 156981,1 | 8262,2 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 114599567,34 | 0,0 | 108869588,84 | 5729978,5 |
| 2023 год | 97704,67 | 0,0 | 92819,44 | 4885,23 |

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин

Начальник отдела образования М.И.Орлова