РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«21» апреля 2020 года № 179

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»   
за 2019 год

В связи с проведением анализа отчетов ответственных исполнителей реализации муниципальных программ за 2019 год, руководствуясь   
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»   
   за 2019 год (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра города А.В. Батуеву.

Мэр В.С. Орноев

Утвержден

постановлением администрации

от «21» апреля 2020 года № 179

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2019 год**

В настоящее время тенденция перехода к устойчивому развитию требует постоянного совершенствования, поиска и развития новых, современных форм и методов управления муниципальным образованием в изменяющихся внешних и внутренних условиях. Активно распространяется практика применения программно-целевого планирования развития территории.

Программно-целевой метод — это метод разработки плановых решений, сущность которого заключается в выборе и обосновании основных целей социального, экономического и научно-технического развития, а также разработка системы мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Программно-целевой метод подразумевает не только организацию планирования, но и качественную экспертизу этого процесса, частью которой является определение воздействия программ на развитие муниципального образования.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск».

Администрацией муниципального образования «город Свирск» утверждена комиссия по контролю за реализацией муниципальных программ (далее – муниципальные программы или МП), которая формирует реестр МП, проводит мониторинг, а также утверждает отчеты и эффективность данных МП.

В 2019 году на территории города в реестр муниципальных программ включены 26 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2019 год, предусмотренный редакциями муниципальных программ, действующих на 31 декабря отчетного года, составил   
453 456,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 32 105,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 383 945,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 12 300,3 тыс. рублей;

- за счет средств иных источников – 25 106,0 тыс. рублей.

Всего в 2019 году профинансировано 22 МП, объем средств составил -   
441 884,3 тыс. рублей или 97,4 % от запланированного объема направляемых средств, в том числе:

- средства местного бюджета – 30 941,4 тыс. рублей (96,4 % от плановых назначений);

- средства областного бюджета –376 551,3 тыс. рублей (99,8 % от плановых назначений);

- федеральные средства – 12 300,3 тыс. рублей (100 % от плановых назначений);

- иные источники –22 091,4 тыс. руб. (87,9 % от плановых назначений).

По сферам деятельности в 2019 году МП вели такие как:

- социальная сфера -  
18 МП (225 867,9 тыс. рублей) удельный вес – 51 %;

- сфера жизнеобеспечения -  
8 МП (216 016,4 тыс. рублей), удельный вес в общем объеме финансирования составляет 49 %;

Исполнение за 2019 год по муниципальным программам за счет всех источников финансирования представлено в таблице (см. Таблица № 1).

Таблица №1

**Исполнение муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Местный бюджет,**  **тыс. рублей** | | **Другие источники,**  **тыс. рублей** | | **Итого, тыс. рублей** | |
| **План 2019** | **Факт 2019** | **План 2019** | **Факт 2019** | **План 2019** | **Факт 2019** |
| 1 | Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | Экология муниципального образования «город Свирск» на 2017-2021 годы | 5 923,7 | 5 923,5 | О.Б. – 104 332,6 | О.Б. – 104 332,6 | 110 256,3 | 110 256,1 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска» на  2010-2015 годы и на период до 2020 года | 290,0 | 289,5 | О.Б. – 8 444,4  И.И. – 13 596,9 | О.Б. – 5 500,5  И.И. – 13 919,8 | 22 231, 3 | 19 709,8 |
| 4 | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск» на 2019-2022 годы | 718,3 | 48,3 | О.Б. – 1 639,7 | О.Б. – 901,9 | 2 358,0 | 950,2 |
| 5 | Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы | 315,2 | 315,2 | О.Б. – 2 762,7 | О.Б. – 2 762,7 | 3 077,8 | 3 077,8 |
| 6 | Безопасность образовательных организаций муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2019 годы | 1 062,8 | 680,7 | 0 | 0 | 1 062,8 | 680,7 |
| 7 | Развитие образования муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2021 годы | 9 562,3 | 9 548,5 | О.Б. – 178 521,6 | О.Б.- 178 357,4 | 188 083,9 | 187 905,9 |
| 8 | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2019 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы | 19,8 | 19,8 | 0 | 0 | 19,8 | 19,8 |
| 10 | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2019 годы | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Культура молодого города на 2017-2019 годы | 1 581,9 | 1 581,9 | О.Б. – 2 628,3  Ф.Б. – 1 240,9  И.И. – 336,0 | О.Б. – 2 628,3  Ф.Б. – 1 240,9  И.И. – 336,0 | 5 451,0 | 5 787,0 |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2019 годы | 0 | 0 | И.И. – 9 860,0 | И.И. – 6 522,6 | 9 860,0 | 6 522,6 |
| 13 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске» на 2013-2019 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Формирование современной городской среды муниципального образования  «город Свирск» на 2018-2022 годы | 121,9 | 121,9 | О.Б. – 2 315,4  Ф.Б. – 10 564,5 | О.Б. – 2 315,4  Ф.Б. – 10 564,5 | 13 001,8 | 13 001,8 |
| 15 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования  «город Свирск» на 2019-2023 годы | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 17 | Развитие общественных инициатив в муниципальном образовании  «город Свирск» на 2019-2021 годы | 307,00 | 284,4 | 0 | 0 | 307,0 | 284,4 |
| 18 | Старшее поколение муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 44,7 | 44,7 | 0 | 0 | 44,7 | 44,7 |
| 19 | Молодым семьям – доступное жилье на территории муниципального образования «город Свирск» на 2019-2024 годы | 394,4 | 394,4 | О.Б.- 663,3  Ф.Б. – 494,9  И.И. – 203,0 | О.Б. – 663,3  Ф.Б. – 494,9  И.И. – 203,0 | 1 755,6 | 1 755,6 |
| 20 | Молодежь города Свирска  на 2019-2021 годы | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 |
| 21 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  «город Свирск» на 2019-2021 годы | 1 098,4 | 1 098,4 | О.Б. – 17 115,7 | О.Б. – 17 115,7 | 18 213,9 | 18 213,9 |
| 22 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  «город Свирск» на 2019-2023 годы | 6 753,2 | 6 738,1 | О.Б. – 20 900,9 | О.Б. – 20 222,6 | 27 564,1 | 26 960,7 |
| 23 | Безопасность населения муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 480,0 | 420,0 | 0 | И.И. – 60 | 480,0 | 480,0 |
| 24 | Развитие кадрового потенциала муниципального образования  «город Свирск» на 2018-2020 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Содействие развитию туризма в городе Свирске на 2015-2020 годы | 11,5 | 11,5 | И.И. – 1 050,0 | И.И. – 1050,0 | 1 061,5 | 1 061,5 |
| 26 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на 2018-2020 годы | 3 136,7 | 3 136,7 | О.Б. – 44 620,6 | О.Б. – 41 751,2 | 47 757,3 | 44 887,9 |
|  | **ИТОГО:** | **32 105,6** | **30 941,4** | **421 351,3**  **О.Б. – 383 945,0**  **Ф.Б. – 12 300,3**  **И.И. -25 106,0** | **410 942,9**  **О.Б. – 376 551,3**  **Ф.Б. – 12 300,3**  **И.И. – 22 091,4** | **453 456,9** | **441 884,3** |

Эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» (постановление администрации от 25.09.2019 № 659) как отношение результативности достижения целевых показателей муниципальной программы к уровню затрат на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по следующим критериям:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 90%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 70%;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы не менее 50%.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы | 100% | Высокая |
| 2 | Экология муниципального образования  «город Свирск» на 2017-2021 годы | 100% | Высокая |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Свирска» на 2010-2015 годы и на период до 2020 года | 95% | Высокая |
| 4 | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Свирск» на 2019-2022 годы | 100% | Высокая |
| 5 | Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы | 103,6% | Высокая |
| 6 | Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы | 83,3% | Средняя |
| 7 | Развитие образования муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2021 годы | 91% | Высокая |
| 8 | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 9 | Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы | 130% | Высокая |
| 10 | Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы | 200% | Высокая |
| 11 | Культура молодого города на 2017-2019 годы | 91% | Высокая |
| 12 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы | Расчет не производился, ввиду отсутствия бюджетных обязательств | |
| 13 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске»  на 2013-2019 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 14 | Формирование современной городской среды муниципального образования «город Свирск» на 2018-2022 годы | 100% | Высокая |
| 15 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 16 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «город Свирск» на 2019-2023 годы | 100% | Высокая |
| 17 | Развитие общественных инициатив в муниципальном образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы | 93 % | Высокая |
| 18 | Старшее поколение муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 70% | Средняя |
| 19 | Молодым семьям – доступное жилье на территории муниципального образования «город Свирск» на 2019-2024 годы | 100% | Высокая |
| 20 | Молодежь города Свирска на 2019-2021 годы | 267% | Высокая |
| 21 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы | 208% | Высокая |
| 22 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Свирск» на 2019-2023 годы | 101% | Высокая |
| 23 | Безопасность населения муниципального образования «город Свирск»  на 2019-2023 годы | 94,8% | Высокая |
| 24 | Развитие кадрового потенциала муниципального образования  «город Свирск» на 2018-2020 годы | Расчет не производился, отсутствие финансирования | |
| 25 | Содействие развитию туризма в городе Свирске» на 2015-2020 годы | 100% | Высокая |
| 26 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»  на 2018-2020 годы | 122% | Высокая |

В проведении оценки эффективности МП были рассмотрены результаты 21 муниципальной программы.

По оценке эффективности реализации мероприятий муниципальных программ в 2019 году получили оценки:

- «высокая эффективность» - 19 МП (87,5 % от общего количества МП участвующих в оценке эффективности);

- «средняя эффективность» - 2 МП (4,2 %).

Эффективность муниципальных программ «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Свирске»   
на 2013-2019 годы, «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования   
«город Свирск» на 2020-2024 годы, «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «город Свирск» на 2016-2020 годы, «Развитие кадрового потенциала муниципального образования «город Свирск»   
на 2018-2020 годы не рассчитывалась в связи с отсутствием финансирования мероприятий по данным программам.

По МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования   
«город Свирск» на 2017-2019 годы расчет эффективности не производился ввиду отсутствия принятых бюджетных обязательств на реализацию мероприятий.

В 2019 году окончен срок действия 9 муниципальных программ. В период реализации данных программ исполнены следующие мероприятия.

По МП «Культура молодого города» на 2017-2019 годы:

- развитие системы дополнительного образования, поддержка одаренных детей;

- совершенствование библиотечно-информационного обслуживания;

- создание условий развития коллективов народного творчества, популяризация декоративно-прикладного творчества;

- приобретение новых аттракционов в парк КиО.

- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

По МП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- укрепление материально – технической базы на базе отдыха «Ангара»;

- капитальный ремонт зданий базы отдыха «Ангара»;

- оплата наборов продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

ПО МП «Безопасность образовательных организаций муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- материально-техническое обеспечение безопасности образовательных организаций;

- обеспечение безопасности образовательных организаций (противопожарные системы, пропитка чердачных помещений и др.).

По МП «Благоустройство территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- ежегодное сезонное озеленение территории города Свирска;

- праздничное иллюминационное оформление улиц.

По МП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов;

- оказание социальной помощи инвалидам (в том числе материальной помощи), находящимся в трудной жизненной ситуации.

По МП «Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- оказание социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- проведение различных мероприятий, конкурсов, таких как - «Семья года», «День ребенка», «День матери», выставки прикладного искусства и др.

По МП «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 годы:

- поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, обучение волонтеров по программе «Равный – равному»;

- проведение общегородских акций, направленных на профилактику наркомании и других социально – негативных явлений.

- размещение статей в СМИ по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений;

- организация и проведение городских культурных и спортивных мероприятий, направленных на организацию досуга молодежи;

- временная занятость несовершеннолетних в период летних каникул и в свободное от учебы время;

- прокат видеороликов, видеофильмов по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений.

По МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования   
«город Свирск» на 2017-2019 годы:

- предоставление микрозаймов СМСП;

- организация участия СМСП в программах обучения и повышения квалификации и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня;

- развитие МУП ТБО «Универсал» (обустройство центрального рынка и ремонт кровли Дома быта);

- организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- организация и проведение конкурсов, направленных на популяризацию и развитие предпринимательства в городе;

- проведение сезонных ярмарок.

В целом, учитывая результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как положительная.

Рекомендации ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимый для реализации муниципальной программы,   
в частности учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке муниципальной программы, так и в ходе ее реализации.

2. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования, также необходимо скорректировать целевые значения показателей, которые влияют на оценку эффективности.

3. Продолжить проведение работы по совершенствованию системы целевых индикаторов муниципальных программ.

4. Проводить работу, направленную на привлечение дополнительных средств для реализации мероприятий муниципальных программ.

5. Ответственным исполнителям проводить мониторинг и анализ реализации МП один раз в квартал, при необходимости выносить вопрос на рассмотрение в комиссию реализации муниципальных программ.

6. Соблюдать сроки предоставления отчетности, а также согласовывать с комитетом по финансам достоверность предоставляемых данных.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

Начальник отдела экономического анализа

и прогнозирования Т.И. Гречаная